## ЭБ и ЗБС
| Оперативная сводка по ВНС и ЗБС на 16:00 | [5 empty] | 2025-04-12 |  |  | ООО "ННК-Няганьнефтегаз"
№ п/п | №куста и название месторождения | № скв. и назначение тип скважины, проектная глубина | № в порядке разбуривания куста | Тип БУ |  |  | Итого НПВ по сервисам с начала бурения, ч | НПВ за предыдущие сутки, ч | Супервайзер / куратор | Дата начала ВМР | Плановая продолжительность бурения скважины по графику глубина-день, сут | Факт.продолжительность бурения скв., сут | Опережение-/отставание+ от графика глубина-день, сут | Конструкция скважины проект/факт |  |  |  | Проходка за предыдущие сутки (факт), м | Проходка с 00:00 часов, м | Данные о выполненных работах, параметрах бурового раствора и трактории скважины | [15 empty] | Данные о текущем долблении | [6 empty] | Дата проведения и интервал последней шаблонировки | Планируемые работы (время заказов) | Наличие документации по скважине.
[10 empty] | Дата начала бурения(факт) | [9 empty] | НПВ с 0:00, час | Забой на 0:00, м | Описание работ с разбивкой по времени (с указанием причины и стороны ответственной за НПВ) | Параметры раствора (по API), проект/факт | [6 empty] | V - на поверхности | Данные инклинометрических измерений, проект/факт |  |  |  |  | Компоновка текущего рейса (в порядке сборки) | наработка |  |  |  | Механическая скорость бурения, м/час проект/факт | Рейсовая скорость бурения м/час проект/факт
|  |  | Планируемое количество скв. в кусте | [6 empty] | Дата окончания (прогноз) | [7 empty] | Планируемая проходка на текущие сутки, м |  |  |  |  | Время замера | Уд. Вес, г/см3 | Вязкость, сек | Водоотдача, см3/30 мин | МБТ, кг/м3 | Смазка, % | pH | V - в скважине | Глубина, м | Угол, град | Азимут, град | TVD (глубина по верт.), м | Смещение, м |  | Элементов КНБК | Тал канат, ткм | Инструмент, ч | Переводник под ВБТ, СВП ч |  |  | Время циркуляции с последнего СПО
[10 empty] | Планируемая дата освобождения устья скважины | [10 empty] | Забой на момент сводки, м | [23 empty] | Персонал на КП, остатки ГСМ.
Эксплуатационное бурение
1 | 978 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 21362 Добывающая | 3 | БУ 3000/225 ЭУК №13605; СВП TPEC DQ-50LHTY №501808; Буровые насосы: УНБТ 1180L (2шт.) |  | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Ошмарин Дмитрий Федорович Прохоров Евгений Павлович +7(987) 819-16-83 geokontrolpost3@mail.ru | 2025-02-01 23:00 | 28.12 | 66.83 | 46.5 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 0 | 0 | 16 | 2768/2508 ЦМ | 00:00-24:00 Инцидент: Ожидание подписания протокола ГТС. Положение ОКБТ 513м. | 23:00 | 1,33-1,35 | 45-65 | ≤3 | ≤24 | 9-10 | 9-11 | 134 | 2730 | 57 | 159.4 | 2307.19 | 834.27 |  |  | 3000 | 2500 | 600 |  |  |  | Планирование на 24:00: Ожидание подписания протокола ГТС о перебуривании ствола. Дальнее планирование: Ожидание подписания протокола ГТС о перебуривании ствола. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Программа промывок (+) ГТН (+) | 978 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | БП | ООО "ЗСБК" | 1176.25 | 24 | [5 empty] | Напр | 324 | 40 | 42.5 | [6 empty] | 1.57 | 92 | 2.6 | 3.5 | 6 | 11 | 49 | 2729.63 | 57,07 | 159.09 | 2305.42 | 836.09 | [10 empty] | 66.83
[5 empty] | Супервайзинг | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | конд | 245 | 1125 | 1125
[5 empty] | ННБ | ООО "СК "ПетроАльянс" | 9.75 | [6 empty] | ЭК | 178 | 2792 | 2746
[5 empty] | БР | ООО "Ригрент" | 0.5 | [6 empty] | окно | 178 | 2631-2634 | 2631-2634 | [20 empty] | 2767 | 518.5 | 240
[5 empty] | Долота | ООО"НьюТекСервисез" |  |  |  | 2025-02-04 20:00 |  |  |  | хвостовик | 114 | 3878
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-Групп" | [7 empty] | пласт | гл по стволу | вертикаль | Рпл,атм | [27 empty] | Персонал на кусту ООО "ЗСБК": 26 чел. ООО "Регрент": 2 чел. ООО "СК ПетроАльянс": 2 чел. ООО "ТНГ-Групп": 2 чел. ООО "Геоконтроль" 2 чел.
[5 empty] | Крепление | "Интегра" | [7 empty] | ЮК0 | 2771.82 | 2329.97 | 222
[5 empty] | ГИС | [8 empty] | ЮК1 | 2836.5 | 2365.07 | 256
[5 empty] | ВСП | ООО "ТПЕС-Сервис" | [7 empty] | ЮК2 | 2871.2 | 2871.22 | 256
|  | ГС 3878м | 16 | [5 empty] | Кураторы: Егоров Иван Александрович egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru 89275089220 Маленьких Роман Александрович malenkikh_roman_nnk@mail.ru +79122273519 | 2025-04-20 08:00 |  |  |  | ЮК3 | 2898.4 | 2394.17 | 256 | [27 empty] | ОК 324мм(ОТТМ)=31шт(362м). ОК 245мм(ОТТМ)=326шт(3851м). ЭК 178мм (БТС)=292шт (3327м). ЭК 114мм (ОТТМ)=147шт (1598м). ЭК 146мм (ВС)=24шт (276м). Оснастка 245мм (+) Оснастка 178мм (-) Оснастка 114мм (+)
[14 empty] | ЮК4 | 2992.4 | 2425.47 | 256 | 0 |  |  | 2768/2508 ЦМ | Состояние на 16:00 | 15:00 | 1,28-1,32 | 45-65 | ≤3 | ≤24 | 9-10 | 9-11 | 134 | 2730 | 57 | 159.4 | 2307.19 | 834.27
[5 empty] | Температура | -+6 С | [7 empty] | T1 | 2923.35 | 2391.67 | 256 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Инцидент: Ожидание подписания протокола ГТС. Положение ОКБТ 513м. |  | 1.57 | 92 | 2.6 | 3.5 | 6 | 11 | 49 | 2753.5 | 57,93 | 164.02 | 2317.65 | 834.8
[14 empty] | Т2 | 3070.71 | 2416.67 | 267
[14 empty] | ЮК5 | 3581.2 | 2449.87 | 267
[10 empty] | 2025-04-21 23:00 |  |  |  | Т3 | 3874.71 | 2465.66 | 267
нефть 44,8м3
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 1186.5 | 24
2 | 336А Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 43866 Добывающая | 13 | БУ БК-200 Э №15; СВП Уралмаш 320 ЭЧР №12; Буровые насосы: MP-16 (2 шт) | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Сафуанов Рамиль Римович Габидуллин Айнур Фанисович 8(919) 816-19-50 geocontrol_post7@mail.ru | 2025-03-28 08:00 | 28.83 | 12 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 180 | 112 | 0 | 2593 | 00:00-10:30 Бурение в инт 2413-2511м. Режимы: G=10-14т; Р=160-190атм.; Q=36л/с; Nсвп=60об/мин; М=10-16кН*м. Слайд/ротор 20%/80%. МСП план=20 м/ч; МСП факт=24м/ч. 10:30-13:00 Промывка на гл 2511м, перед шаблонировкой. Режимы: Р=195атм; Q=42л/с; N=60об/мин; М=8-12кН*м. Прокачивание очищающей пачки ВУС V= 3м3 (УВ-120сек). Увеличение выноса шлама на 5%. 13:00-14:00 Шаблонировка (подъем КНБК) в инт. 2511-2242м. 14:00-15:30 Шаблонировка (спуск КНБК) в инт. 2242-2511м. 15:30-24:00 Бурение в инт 2511-2593м. Режимы: G=9-14т; Р=160-190атм.; Q=36л/с; Nсвп=40-60об/мин; М=11-17кН*м. Слайд/ротор 14%/86%. МСП план=20 м/ч; МСП факт=20м/ч. | 23:00 | 1,30-1,33 | 45-65 | ≤3 | <42 | 8-10 | 9-11 | 80 | 2560 | 57 | 167.93 | 2335.02 | 734.78 | Долото 220.7 GTE54MHEs (0,25м) + ВЗД ДРУ2-172 РСФ RS172F754 7:8 Угол перекоса-1.73 (10,0м) + Удлинитель немагнитный УН-3/175/5.0 SNMPC 6 (4,67м) + НУБТ-172 SNMDC6 (8,57м) + Корпус пульсатора КП-675-В (1,98м) + Удлинитель немагнитный УН-3/178/4.5 БП-А SNMPC6 (3,55м) + Удлинитель немагнитный УН-3/175/9.0 SNMPC6 (4,04м) + Переводник П-133/147 (0,58м) + Фильтр проходной ФП-172РС (2,26м) +ТБТ-127мм (48,63м) + СБТ-127х9.19 S-135 (562,17м) +ТБТ-127мм (24,34м) + Яс буровой гидромеханический RJ-2HM-172(6,28м) + ТБТ-127 (50,39м) + СБТ-127х9.19 S-135 ост. |  | 3000 | 2500 | 500 |  |  |  | Планирование на 24:00 Подъем КНБК под спуск ЭК-178мм, положение долота 1800м. Дальнее планирование: Подъем и разборка КНБК. Спуск ЭК-178мм. Промывка. Цементирование ЭК-178мм. ОЗЦ. Выброс СБТ-127мм (2700м). | ГГД (+) Геологическая (+) Растворная (+) Долотная (+) Программа ННБ (+) ГТН (+) | 336А Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | БП | ООО "РН-Бурение" БР№16 | 4.5 | [6 empty] | Напр | 324 | 40 | 45 | [6 empty] | 1.32 | 54 | 2.4 | 24.5 | 8 | 11 |  | 2562.53 | 56.43 | 168.11 | 2337.1 | 740.18 | [10 empty] | 12
[5 empty] | Супервайзинг | ООО"Геоконтроль" | [7 empty] | конд | 245 | 1072 | 1072
[5 empty] | ННБ | ООО "СК "ПетроАльянс" | [7 empty] | ЭК | 178 | 2697
[5 empty] | БР | ООО "Ригрент" | 10 | [6 empty] | хвостовик | 114 | 3736 | [21 empty] | 1063 | 1892.25 | 129.5
[5 empty] | Долота | Ньютек-Сервис |  |  |  | 31.03.2025 16:00 |  |  |  | пласт | гл по стволу
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2676.74 | [29 empty] | Персонал на кусту: ООО "РН-Бурение": 33 чел. ООО "Ригрент": 4 чел ООО СК ПетроАльянс: 2 чел. ООО "ТНГ-Групп": 3 чел. ООО "Геоконтроль": 2 чел. ООО "ННК-Няганьнефтегаз": 1 чел. ООО "ТСС" 0чел
[5 empty] | креплен | "Интегра" | [7 empty] | ЮК1 | 2764.29
[5 empty] | ГИС | ООО "ГЕОФИЗСЕРВИС" | [7 empty] | ЮК2 | 2799.21
[5 empty] | ВСП | ООО "Уралмаш-Техсервис" | [7 empty] | Т1 | 2850.39 | [21 empty] | 0
|  | ГС 3736м | 15 |  | Крепление | ООО "ТСС" |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8 (988)-584-82-96 egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru Маленьких Роман Александрович 8 (912) 227-35-19 Malenkikh_roman_nnk@mail.ru | 29.04.2025 12:00 |  |  |  | Т2 | 2935.5753 | [29 empty] | ОК 324мм(ОТТМ)=23шт(241м). ОК 245мм(ОТТМ)-103шт(1063м). ОК 146мм (ОТТМ)=69шт (800м). ЭК 178*8,1мм (БТС)=813шт (9547м) ЭК 114мм (ОТТМ/БТС)=214шт (2381м).
[5 empty] | Долото | ООО БурСервис | 24.5 | [6 empty] | Т3 | 3735.58 |  |  | 112 |  |  | 2705 | Состояние на 16:00 | 15:00 | 1,30-1,33 | 45-65 | ≤3 | <42 | 8-10 | 9-11 | 111 | 2680 | 57 | 167.93 | 2400.38 | 790.11
[5 empty] | Температура | +5°С | [15 empty] | 00:00-13:30 Бурение в инт 2593-2705м. Режимы: G=4-6т; Р=150-170атм.; Q=36л/с; Nсвп=40-60об/мин; М=11-15кН*м. Слайд/ротор 2%/98%. МСП план=20 м/ч; МСП факт=15,3м/ч. 13:30-16:00 Промывка, перед подъемом КНБК под спуск ОК-178мм, положение долота 2705м. Режимы: Р=210-218атм Q=45л/с; N=60об/мин; Mкр=10-14кНм. |  | 1.32 | 53 | 2 | 21 | 10 | 10.5 |  | 2682.28 | 57.01 | 167.01 | 2402.67 | 795.09 |  |  |  | 857.75
2025-04-30 12:00
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 39 | 0 | [36 empty] | Нефть -10м³; Д/т -2,285м³
ЗБС | [45 empty] | #REF!
3 | 573 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 8992 Добывающая | 1 | МБУ - 140 "Идель-140" №93, СВП ZPEC TDS -200, БН СИН61" (1шт.) МП-5 (1шт.) | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзеры ООО "Геоконтроль" Чанышев Марсель Ринатович 8-987-167-36-54 geocontrolpost5@mail.ru | 2025-04-09 08:00 | 7 | 3.33 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-24:00 ВМР. Куст № 573. Скважина № 8992. Демонтаж БО: сут./общий 10% / 25%. Демобилизация БО: сут./общий /всего 0 /0 из 46 / 0%. Персонал-18 чел: Мастер-1чел; Технолог-1чел; Бурильщик-2чел; Машинист МБУ-2чел; Пом. бурильщика-6чел; Электромонтер-1чел; Слесарь-2чел; Сварщик-1чел; Котельщик-2чел. Наличие спецтехники: Автокран-1ед; Трал-0ед; Бульдозер-0ед. | [15 empty] | 1500 | 2500 | 500 |  |  |  | Планирование на 24:00: Демонтаж БО. Дальнее планирование: Демобилизация с проекта. |  | 573 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | АО "СНПХ" БР №100 | [7 empty] | э/к | [31 empty] | 3.33
[5 empty] | ННБ | АО "СНПХ" | [7 empty] | хвост
[5 empty] | БР | АО "СНПХ" | [7 empty] | окно | [23 empty] | 590 т*км 03.04.2025 |  | 180
[5 empty] | Долота | АО "СНПХ" | [7 empty] | Пласт | гл. по стволу | гл. по верт | Рпл,атм
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0
[5 empty] | Крепление | АО "СНПХ",ТСС | [7 empty] | ЮК1 | [30 empty] | Персонал: ББ №100 АО "СНПХ"- 16чел. ООО "Геоконтроль" - 1чел. СБР АО "СНПХ" - 2чел. ГТИ ООО "ТНГ-Групп"- 1чел. ННБ АО "СНПХ"- 0чел. Котельная АО "СНПХ" - 2чел. Вырезка окна АО "БурСервис-ЗБС"-0чел.
[5 empty] | ГИС | ООО "ИТС-Сервис" | [7 empty] | ЮК2
|  | ГС | 1 |  | Оснастка | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК6 | [24 empty] | 2713
[5 empty] | Окно | АО "Бурсервис-ЗБС" |  |  | Кураторы: Маленьких Роман Александрович 8-912-227-35-19 Roman.malenkikh@ipc-oil.ru Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 Ivan.Egorov@ipc-oil.ru |  |  |  |  | ЮК7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Состояние на 16:00
[5 empty] | Супервайзинг | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК8 | [7 empty] | 00:00-16:00 ВМР. Куст № 573. Скважина № 8992. Демонтаж БО: сут./общий 15% / 40%. Демобилизация БО: сут./общий /всего 0 /0 из 46 / 0%. Персонал-18 чел: Мастер-1чел; Технолог-1чел; Бурильщик-2чел; Машинист МБУ-2чел; Пом. бурильщика-6чел; Электромонтер-1чел; Слесарь-2чел; Сварщик-1чел; Котельщик-2чел. Наличие спецтехники: Автокран-0ед; Трал-0ед; Бульдозер-0ед.
[6 empty] | 2024-05-21 06:00 | [7 empty] | ЮК9
[5 empty] | Т-раºС | 5 |  |  |  | 2025-04-15 08:00 |  |  |  | ЮК10 | [30 empty] | ОК-102мм (42шт)
Т-1
Т-2
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 0 | 0 | [5 empty] | Т-3 | [30 empty] | ДТ-2,5м³. Нефть-1,5м³. Вода-5м³.
4 | 973Р Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 973Р добывающая | 1 | МБУ 140 "Кунгур" | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" День: Минаев Петр Сергеевич +7 (986)-955-68-04 geocontrol_post12@mail.ru | 2024-09-30 23:00 | 30 | 137.71 | 112 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 0 | 0 | 16 | 3272\ 2072 | 00:00-24:00 Инцидент Ожидание подписания протокола ГТС, положение ОКБТ НКТ-73мм 912м. | 23:00 | 1.01 | [13 empty] | 2000 | 2500 | 500 |  |  |  | Планирование Ожидание подписания протокола ГТС, положение ОКБТ НКТ-73мм 912м. Дальнее планирование: Ожидание подписания протокола ГТС. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (+) Программа промывки (+) ГТН (+) План на спуск ОК (+) | 973Р Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | АО "СНПХ" БР № 109 | 2670 | 24 | [5 empty] | ЭК | 146 | 2595 | 2595 | [6 empty] | 1.01 | [21 empty] | 137.71
[5 empty] | ННБ | АО "СНПХ" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3283
[5 empty] | БР | АО "СНПХ" | [7 empty] | окно | 124 | 2082-2085 | 2082-2085 | [20 empty] | 94 | 2445 | 309
[5 empty] | Долота | АО "СНПХ" |  |  |  | 25.11.2024 23:00 |  |  |  | Пласт | Н по ств | Н по верт | Рпл,атм
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2530,15 | 2462.87 | 230
[5 empty] | крепление | АО "СНПХ" | [7 empty] | ЮК1 | 2632,55 | 2526.37 | 230
[5 empty] | ГИС | [8 empty] | ЮК2 | 2645.13 | 2534.17 | 230
[5 empty] | Оснастка | [8 empty] | ЮК3 | 2659,32 | 2542.97 | 230 | [27 empty] | АО "Самотлорнефтепромхим"-11чел. ООО "Геоконтроль"-1чел. ООО"ТНГ-Групп"- 0чел. АО "СНПХ" ННБ 4чел. ООО "ННК-Няганьнефтегаз - 0чел.
|  | ГС 3283 | 1 |  | Окно | АО «БурСервис-ЗБС» |  |  | Кураторы: Маленьких Роман Александрович Roman.malenkikh@ipc-oil.ru +79122273519 Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 Ivan.Egorov@ipc-oil.ru | 14.04.2025 23:00 |  |  |  | ЮК4 | 2694,32 | 2564.67 | 230
[5 empty] | Супервайзер | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК5 | 2720,12 | 2580.67 | 230 | 0 |  |  | 3272\ 2072 | Состояние на 16:00 | 15:00 | 1.01
[5 empty] | СВП | АО "СНПХ" | [7 empty] | ЮК6 | 2754,31 | 2601.87 | 230 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Инцидент Ожидание подписания протокола ГТС, положение ОКБТ НКТ-73мм 912м. |  | 1.01
[14 empty] | ЮК7 | 2791,74 | 2624.97 | 230
[10 empty] | 18.04.2025 23:00 |  |  |  | ЮК8 | 2826,38 | 2644.27 | 230 | [27 empty] | 102мм(оттм) (-) Оснастка(-)
[5 empty] | Темп | 4 | [7 empty] | ЮК9 | 2894,13 | 2673.27 | 230
[14 empty] | ЮК10 | 2906,29 | 2677.17 | 230
[14 empty] | Т1 | 2907,95 | 2677.67 | 230
[14 empty] | Т2 | 3010,04 | 2693.12 | 230 | [27 empty] | Нефть-3,4м3. Д/т-3,3м3. Вода-3,0м3.
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 2670 | [6 empty] | Т3 | 3301,66 | 2700.37 | 230
5 | 540Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 8845 добывающая | 1 | МБУ Cooper - SP650 №3414; ВСП- Tesco 250-HMIS-475; БН1-TWS-600S; БН2-TWS-600S. | Заказчик | ООО " ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Маныха Валерий Вячеславович(день) Трохин Вячеслав Александрович (ночь) +7 (937)-060-78-74 geocontrol_post14@mail.ru | 2025-03-29 08:00 | 27 | 4.83 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 45 | 8 | 12 | 2222 | 00:00-12:00 Бурение с отходом от ЭК 146мм в интервале 2177-2195м. Режимы: G=2-3,5т., P=140-145атм., Q=9-11 л/с.N=10об/мин ,МСП план =2 м/ч., МСП факт = 2,1м/ч.Соотношение Ротор/слайд 37/63. 12:00-24:00 Бурение с отходом от ЭК 146мм в интервале 2195-2222м. Режимы: G=2-2,5т., P=140-145атм., Q=11 л/с.N=10об/мин ,МСП план =2 м/ч., МСП факт = 2,9м/ч.Соотношение Ротор/слайд 26/74. | 23:00 | 1,24-1,26 | 45-65 | ≤2,6 | ≤21 | ≥12 | 10-11 | 40 | 2195.76 | 18.43 |  |  |  | Воронка-0,2м БВ60-207м СБТ89-2023м |  | 1500 | 500 | 500 |  |  |  | Планирование на 24:00 Установка цементного моста, положение ОКБТ 2225м. Дальнее планирование: ОЗЦ.Сборка КНБК на бурение с отходом от ЭК-146мм.Спуск КНБК. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (+) Программа промывки (+) ГТН (+) | 540Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР№22 | 12 | [6 empty] | ЭК | 146 | 2823 | 2823 | [6 empty] | 1,18 | 49 | 1.4 | 3.5 | 12 | 10,5 | 25 | [15 empty] | 4.83
[5 empty] | ННБ | ООО "Траектория-Сервис" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3366
[5 empty] | БР | ООО " Бурсервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2167-2170 | 2167-2170 | [20 empty] | 305 | 44 | 44 | 2.9
[5 empty] | Долота | ООО "Катобьнефть Бр. №22" |  |  |  | 07.04.25 20:00 |  |  |  | Пласт | Н по ств | Н по верт | Рпл,атм
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-Групп" | [7 empty] | JK0 | 2632.36 | 2373.43 | 234
[5 empty] | креплен | [8 empty] | JK1 | 2688.97 | 2425.23 | 237 | [27 empty] | ООО "Катобьнефть"-15 чел. ООО "Траектория-Сервис"-2чел. ООО "Геоконтроль"- 2 чел. ООО "ТНГ-Групп" - 2 чел. ООО "Бурсервис" - 1 чел.
[5 empty] | ГИС | ООО ГеоФизСервис | [7 empty] | JK2 | 2696.51 | 2432.3 | 150-240
[5 empty] | Оснастка | ООО " ТСС" | [7 empty] | JK3 | 2708.54 | 2443.13 | 150-240
|  | ГС 3366 | 1 |  | Окно | ООО "Бурсервис-ЗБС" |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 Ivan.Egorov@ipc-oil.ru Маленьких Роман Александрович +7-912-227-35-19 Roman.malenkikh@ipc-oil.ru | 2025-05-04 20:00 |  |  |  | JK4 | 2739.03 | 2471.03 | 150-240
[5 empty] | Супервайзер | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | JK5 | 2759.02 | 2488.93 | 150-240 | 8 |  |  | 2230 | Состояние на 16:00 | 15:00 | 1,24-1,26 | 45-65 | ≤2,6 | ≤21 | ≥12 | 10-11 | 40
[14 empty] | JK6 | 2789.98 | 2515.33 | 150-240 |  |  |  |  | 00:00-04:00 Бурение с отходом от ЭК 146мм в интервале 2222-2230м. Режимы: G=2-2,5т., P=140-145атм., Q=11 л/с.N=10об/мин ,МСП план =2 м/ч., МСП факт = 2,9м/ч.Соотношение Ротор/слайд 24/76. 04:00-11:00 НПВ Подъем КНБК для установки ЦМ в интервале 2230 - 0м. 11:00-14:00 НПВ Разборка КНБК 14:00-16:00 НПВ Спуск ОКБТ для УЦМ в интервале 0- 200м |  | 1.18 | 49 | 45748 | 3.5 | 12 | 10.5 | 26
[14 empty] | JK7 | 2824.26 | 2542.33 | 150-240
[14 empty] | JK8 | 2859.76 | 2567.43 | 150-240
[14 empty] | JK9 | 2907.87 | 2596.33 | 150-240
[14 empty] | JK10-0 | 2924.19 | 2604.63 | 200
[14 empty] | JK10=T1 | 2952.85 | 2617.23 | 200
[10 empty] | 2025-05-08 20:00 |  |  |  | Т2 | 3066.3 | 2640.43 | 200
[5 empty] | Темп | 6 | [7 empty] | T3/хвостовик | 3365.74 | 2641.43 | 200
Вода - 15 м3. Д/т - 10 м3. Нефть- 0м3.
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 12 | 0
6 | 560 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 8959 добывающая | 1 | МБУ 140 COOPER SP-650 №1714; СВП- "TESCO 250HMIS"; TWS-600S (1 шт); TWS-600S (1шт). | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Кулаков Сергей Владимирович +7(937) 060-78-84 geocontrol_post15@mail.ru | 02.04.2025 05:00 | 27 | 0.81 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 0 | 0 | 0 | ЦМ 2349 | 00:00-20:30 ВМР.Куст № 82Б Скважина № 11022. Демонтаж БО сут./общий 0% / 100% Мобилизация БО сут./общий /всего 0/65 из 65 / 100% Куст №560 Скважина № 8959. Монтаж БУ сут./общий%: 0% / 100%. Работа ПК. Устранение ПП ПК, устранено 32 из 32 Персонал- 17 чел: Мастер - 1чел; Технолог -1чел; Бурильщик- 2 чел; Машинист МБУ- 2чел; Пом. бурильщика -8 чел; электромонтер-1чел; Слесарь-1чел; Механик-1чел. Наличие спецтехники: А/кран – 1ед; Трал -1ед; Площадка-0ед; Тягач -0ед. Бульдозер- 1ед. Амкодор-1ед. Реконструкция скважины 8959 начата 18:30(МСК) 11.04.2025. 20:30-23:30 Сборка КО в инт-ле: 0-48м. 23:30-24:00 Спуск КО инт-ле: 48-82м. | 23:00 | тех.вода | [5 empty] | 35 | [5 empty] | ЯГ-146.03 КГ-146.01 ФС-122.01 ФР-122.01 ФРО-122.03 П-86/83/01 ТБТ-88,9x19 Переводник ориентирующий СБТ-88,9x8 S-135 Репер.ПД-89/З-83/86 СБТ-88,9x8 S-135 |  | 1500 | 2500 600 12500 | 350 |  |  |  | Планирование на 24:00. Фрезерование ЭК-146мм, положение фреза 2278м. Дальнее планирование: Бурение с отходом от ЭК-146мм. Бурение. | ГГД (-) Долотная программа (+) Программа ННБ (-) Геологическая (-) Программа промывки (-) ГТН (-) | 560 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" БР№02 | 0 | 0 | [5 empty] | ЭК | 146 | 2440 | 2440 | [6 empty] | 1,01 | [21 empty] | 0.81
[5 empty] | ННБ | ООО "ТраекторияСервис" | [7 empty] | хвост. | 102
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2275-2278 | [21 empty] | 821 ткм 23.03.2025 180м АО "Северсталь канаты" Ø 28мм |  | 0
[5 empty] | Долота | ООО "КАТОБЬНЕФТЬ" |  |  |  | 11.04.2025 20:30 |  |  |  | Пласт | Н ств, м | Н верт, м. | Рпл,атм
[5 empty] | ГТИ | ООО "ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0
[5 empty] | креплен | [8 empty] | ЮК1 | [30 empty] | Персонал: Заказчик - 0 чел; ООО "КАТОБЬНЕФТЬ"-17чел: "Геокотроль"- 1чел "БурСервис-ЗБС"- 1 чел. (ГТИ) "ТНГ ГРУПП" - 2чел. (ННБ) "ТраекторияСервис" - 0ел. " ТСС" - 0чел.
[5 empty] | ГИС | ООО "ГеоФизСервис" | [7 empty] | ЮК2
[5 empty] | Оснастка | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК3
|  | ГС 3251 | 1 |  | Окно | АО «БурСервис-ЗБС» |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru Маленьких Роман Александрович +79122273519 malenkikh_roman_nnk@mail.ru ‪ | 08.05.2025 20:30 |  |  |  | ЮК4 | [24 empty] | 524
[5 empty] | Супервайзер | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК5 |  |  |  | 0 |  |  | ЦМ 2349 | Состояние на 16:00 | 15:00 | тех.вода | [5 empty] | 31
[14 empty] | ЮК6 | [7 empty] | 00:00-13:00 Спуск КНБК с КО интервале 82-2275м. 13:00-16:00 ГИС: привязка репера, положение КО 2275м. |  | 1.01
ЮК7
[10 empty] | 12.05.2025 20:30 |  |  |  | ЮК8 | [30 empty] | ХВ 102мм (-). оснастка(-)
[5 empty] | Темп | +4°С | [7 empty] | ЮК9
[14 empty] | ЮК10 | [30 empty] | Нефть -0 м3 Д/т 4,5 м3
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 0 | 0 | [5 empty] | Т1 Т2 Т3
7 | 526 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 8749 добывающая | 1 | МБУ Cooper SP-650 №3514; СВП-"Tesco 250-HMIS-475"; TWS-600S (1шт); TWS-600S (1 шт). | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзеры ООО "Геоконтроль": Мухаметьянов Рамиль Галимьянович (день) Коченовский Михаил Александрович (ночь) тел: +7 937 060-61-49 geocontrol_post17@mail.ru | 26.03.2025 05:00 | 29 | 7.75 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 122 | 65 | 0 | 2430 | 00:00-24:00 Бурение, в инт. 2308-2430м. Режимы: G=2-5т., P=200-210 атм., Q=11л/с. N= 30об/мин. М=6 кн/м. Слайд/ротор = 35/65%. МСП план = 10 м/ч, МСП факт = 10м/ч. | Пр.эмул | 1,24-1,26 | 45-65 | 2,6 | 21 | 12-15 | 10-11 | 34 | 2407,65 | 38 | 193,01 | 2314,15 | 569,45 | Долото 126.0/128.0 SBC513,01 №2595– 0,15м; ДРУ2-98РСФК (2,01°') №1090– 7,6м; КОБ-106 – 0,82 №3969РСК; Циркуляционный переводник СS-105 – 1,82м №12643-1; Переводник переходной №1123-2 – 0,37м; ЩФ105 №24590-0,79м; ННУБТ 105-57-9450 тс "Корвет" №202207008 – 9,14м; СБТ 88,9х8,0 G-105( 35 свечи) – 625,24м; ТБТ-HWI-88,9*50,8 HLIDS31 (2 свечи) – 37м; Яс Яс SDT-HJ425-01 №3 – 5,25м; ТБТ-HWI-88,9*50,8 HLIDS31 – 18,4м; Бурильная труба СБТ-89*9.35 S-135 (ост). | 0.25 | 401 | 1467 | 178 |  |  |  | Планирование на 24:00 Бурение, положение 2540м. Дальнее планирование: Бурение. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (+) Программа промывок (+) ГТН (+) План работ на вырезку окна (+) План работ на спуск ОК (-) | 526 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №24 | [7 empty] | э/к | 146 | 2555 | 2555 | [5 empty] | 23:00 | 1,24 | 50 | 1,6 | 7,5 | 12 | 10 | 27 | 2406,74 | 36 | 191 | 2313,38 | 568,52 |  | 7,6 | [8 empty] | 7.75
[5 empty] | ННБ | ООО "Петротул" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3212 | [20 empty] | 1,82
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2123-2126 | 2123-2126 | [19 empty] | 0,37 | Guizhou Wire Rope Inc Company Ø 28,6мм | СБТ-88,9х9,35 S-135 | П З-86DS/З-86DS | МСП план = 10 м/ч. МСП факт = 10 м/ч. | РСПплан= 5 м/ч РСПфакт = 5 м/ч | 20
[5 empty] | Долота |  |  |  |  | 04.04.2025 22:00 |  |  |  | пласт | гл по стволу | вертикаль | Рпл,атм | [19 empty] | 0,79
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2484 | 2377 | 234 | [19 empty] | 9,14
[5 empty] | креплен | [8 empty] | ЮК1 | 2544 | 2426 | 150-240 | [19 empty] | 5,25 | [7 empty] | Персонал: ООО "Катобьнефть" - 17 ч. ООО "Геоконтроль" - 2 ч. Няганьнефтегаз - 0 ч. ООО "БурСервис" - 1 ч. ТСС - 0 ч. ООО "Петротул"- 4 ч. АО "БурСервис ЗБС" - 0 ч. ООО "ТНГ Групп" - 2 ч.
ГИС
|  | ГС 3212м. | 1 |  | Оснастка |  |  |  | Кураторы: Маленьких Роман Александрович +7 912 227-35-19 malenkikh_roman_nnk@mail.ru Егоров Иван Александрович +79885848296 egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru | 03.05.2025 22:00 |  |  |  | ЮК2 | 2551 | 2432 | 150-240
[5 empty] | Окно | АО"Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК3 | 2568 | 2446 | 150-240 | 110 |  |  | 2495 | Состояние на 16:00 | Пр.эмул | 1,24-1,26 | 45-65 | 2,6 | 21 | 12-15 | 10-11 | 36 | 2483,71 | 35,244 | 205,534 | 2292,91 | 601
[5 empty] | Супервайз | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК4 | 2602 | 2474 | 150-240 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Бурение, в инт. 2430-2495м. Режимы: G=2-5т., P=200=210атм., Q=11л/с. N= 30об/мин. М=3-5кН*м. Слайд/ротор = 16/84. МСП план = 10 м/ч, МСП факт = 10м/ч. | 15:00 | 1,25 | 47 | 1,8 | 12 | 12 | 10,5 | 29 | 2481,47 | 33,1 | 211,38 | 2375,57 | 600,41
[14 empty] | ЮК5 | 2623 | 2491 | 150-240
[5 empty] | Темп | 5°С |  |  |  | 07.05.2025 22:00 |  |  |  | ЮК6 | 2656 | 2515 | 150-240 | [27 empty] | Хвостовик 102мм (-) Оснастка (-)
[14 empty] | ЮК7 | 2694 | 2541 | 150-240
[14 empty] | ЮК8 | 2739 | 2567 | 150-240
[14 empty] | ЮК9 | 2795 | 2593 | 150-240
[14 empty] | ЮК10 (Т1) | 2853 | 2610 | 220
[14 empty] | Т2 | 2912 | 2616 | 220 | [27 empty] | Нефть- 0м3 Д/Т - 4,5м3 Вода - 20м3
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 0 | [6 empty] | Т3 | 3212 | 2602 | 220
8 | 139 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 5306Б добывающая | 1 | МБУ «MR-900» National Oilwell Varco TDS10SHD13U002 | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзеры ООО "Геоконтроль": Шабутдинов Ильшат Дагимович Сиденко Евгений Геннадьевич +7 937 060-70-46 geocontrol_post_16@mail.ru | 26.03.2025 10:00:00 | 27 | 7.75 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 134 | 0 | 0 | 2817 | 00:00-23:00 Бурение в инт 2683-2817м. Режим: G=4-7т., P=230-260атм., Q=12 л/с, Nсвп=45об/мин., Мкр=7-9кН*м. Слайд/ротор = 79/21%. МСП план = 10 м/ч, МСП факт = 14,6м/ч. 23:00-24:00 Промывка с расхаживанием КНБК. Режим: P=230тм., Q=12 л/с, Nсвп=40об/мин., Мкр=4кН*м. Прокачка укрепляющей пачки в V=4м3. | Прям. Эмульсия | 1,22-1,24 | 4 | ≤2,6 | ≤21 | 12-15 | 10-11 | 44 | 2730 | 38,2 | 351,7 | 2618,12 | 336,2 | Долота биц. 126,0/128,0 SBC513.03 IADC S333 ВЗД ДРУ2-98РСФ 1°51' Обратный клапан КОБ-106РСК Переводнк Н-2 7/8 АОН/ 3-86-105-40-700 Резистивиметр НУБТ- 98/106/2/7/8 АОН Немагнит переводник Н-2 7/8 АОН/Н-2 7/8 АОН НУБТ-106(Ф) М-2 7/8АОН/2 7/8АОН Установочный переводник SUB-99 П-2 7/8 АОН/2 7/8 АОН Немагнитный переводник ниппельный 2 7/8" АОН НУБТ-106(Ф) М-2 7/8АОН/2 7/8АОН Переводник П-З-86/2 7/8АОН-106/95-50-900 Клапан циркуляционный CS-105 М86/Н86 СБТ-89*9.35 S-135 (3св.) Калибоатор КРп-123,8-2СТ.000ПС СБТ-89*9.35 S-135 (59св.) ТБТ-HWI-88,9*50,8 HLIDS31 (2 св.) SDT-HJ425-01 ТБТ-HWI-88,9*50,8 HLIDS31 (1 св.) СБТ-89*9.35 S-135 (ост.) | 512,4 | 580 | 413 | 88 |  |  |  | Планирование на 24:00 Спуск КНБК с резистивиметром, положение долота 2700м. Дальнее планирование Спуск КНБК с резистивиметром, бурение. | ГГД (-) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (-) Программа промывки (+) ГТН (+) План работ на вырезку окна (-) План работ на спуск и активацию хвостовика (-) | 139 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №19 | 7.5 | [6 empty] | э/к | 146 | 2236 | 2236 | [5 empty] | 15:00 | 1,23 | 51 | 1,2 | 14,8 | 13 | 10 | 30,8 | 2732,8 | 36,95 | 347,2 | 2620,2 | 331,8 |  | 98 | [8 empty] | 7.75
[5 empty] | ННБ | ООО"Траектория-Сервис" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3307 | [20 empty] | 98
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2228-2231 | 2236-2239 | [19 empty] | 199,4
[5 empty] | Долота | ООО"Траектория-Сервис" |  |  |  | 04.04.2025 22:00 |  |  |  | Пласт | Н ств, м. | Н верт, м | Р пл,атм | [19 empty] | 199,4
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2504.14 | 2418.05 | [20 empty] | 188
[5 empty] | креплен | ООО"ТСС" | [7 empty] | ЮК1 | 2558.27 | 2467.19 | [20 empty] | 199,4 | [7 empty] | Персонал: ООО "Катобьнефть"-17чел. Геоконтроль -2 чел. Няганьнефть - 0 чел. ТСС - 0чел. ООО "БурСервис"-1чел. ООО "Траектория-Сервис"-4чел. АО "БурСервис ЗБС"-0 чел. ООО"ТНГ Групп"- 2 чел.
[5 empty] | ГИС | АО"Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК2 | 2589.85 | 2498.86 | [20 empty] | 199,4
[14 empty] | ЮК3 | 2604.11 | 2508.8 | [20 empty] | 217,57
[14 empty] | ЮК4 | 2640.53 | 2541.86 | [20 empty] | 217,57
[14 empty] | ЮК5 | 2665,01 | 2563,78 | [20 empty] | 199,4
[14 empty] | ЮК6 | 2694,23 | 2588,99 | [20 empty] | 217,57
[14 empty] | ЮК7 | 2721,43 | 2611,33 | [20 empty] | 98
|  | ГС 3307м | 1 |  | Оснастка | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 Ivan.Egorov@ipc-oil.ru Маленьких Роман Александрович Roman.malenkikh@ipc-oil.ru ‪+79122273519 | 02.05.2025 22:00 |  |  |  | ЮК8 | 2771,07 | 2648,79 | [20 empty] | 1205,57
[5 empty] | Окно | АО"Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК9 | 2829,57 | 2686,39 |  | 0 |  |  | 2817 | Состояние на 16:00 | Прям. Эмульсия | 1,22-1,24 | 45-65 | ≤2,6 | ≤21 | 12-15 | 10-11 | 44 | 2800 | 51,14 | 354,05 | 2670,31 | 303,34 |  | 174
[5 empty] | Супервайз | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК10 | 2849,53 | 2697,38 | [5 empty] | 00:00-01:00 Промывка, положение долота 2817м. Режим: P=230тм., Q=12 л/с, Nсвп=40об/мин., Мкр=4кН*м. 01:00-08:00 Подъём КНБК для включения в компоновку резистивиметра в интервале 2817-27м. 08:00-11:00 Разборка КНБК в интервале 27-0м. 11:00-14:30 Сборка КНБК с резистивиметром (тестирование Т/С + программирование) в интервале 0-41м. 14:30-16:00 Спуск КНБК с резистивиметром в интервале 40-100м. | 15:00 | 1,24 | 54 | 1,4 | 15,6 | 15 | 10 | 32 | 2797,74 | 49,75 | 353,91 | 2669,35 | 304,61 |  | 1205,57
[14 empty] | Т1 | 2867.54 | 2706.4 | [20 empty] | 357
[5 empty] | Темп | 6 |  |  |  | 06.05.2025 22:00 |  |  |  | Т2 | 3007.05 | 2740.6 | [20 empty] | 343,57 | [7 empty] | ОК-102 мм (ОТТМ) (-) Оснастка (-).
[14 empty] | Т3 | 3307.05 | 2742.6 | 220 | [19 empty] | 357
[37 empty] | 1205,57 | [7 empty] | Нефть-0м3. Д/т-18,5м3. Тех.вода-7м3
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 7.5 | [29 empty] | 0
9 | 308Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 11085 | 0 | МБУ «MR-900»ВСП TDS-10SH БН 1-TWS-600S (Dragon) БН 2-TWS-600S (Dragon) | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" День: Чернозубов Петр Михайлович Ночь: Гиндуллин Виталий Зубаирович. тел: +7919-810-31-23 geokontrolpost6@mail.ru | 10.03.2025 09:00 | 0 | 10.71 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 141 | 87 | 0 | 2933 | 00:00-24:00 Бурение в инт-ле 2792-2933м. Режимы: G=5-7т., P=200-220атм., Q=10 л/с, Nсвп=40об/мин., Мкр=5-6кН*м. МСП план = 10 м/ч, МСП факт = 10м/ч.Слайд/ротор = 48/52%. |  | 1,22-1,24 | 45-65 | ≤ 2.6 | ≤21 | 12-15 | 10 – 11 | 39 | 2912 | 90 | 353 | 2705 | 610 | Долото 126,0/128 SBС513.01 (0,24м) ДРУ2-98РСФК 1’ 51' (факт 1’ 54') (7,66м) КОБ-106РСК.800ПС (0,82м) Кожух резистивиметра 98/105 (4,11м) Немагнитный переводник (1.3м) ТБТН 105 (9,26м) Переводник циркуляционный (0,83м) Переводник переходной (0,39м) ПЩФ105 (0,80м) КЦ105-С (1.77м) СБТ-89 (83,45м) КРп-123,8 (0,55м) СБТ-89 (1216,23м) ТБТ-89 (56,53м) Яс (5,26м) ТБТ-89 (56,53м) СБТ-89 (843,16м) |  | 456/1700 | 973 | 348 |  |  |  | Планирование на 24:00 Бурение. положение долота 3053м. Дальнее планирование Бурение под ОК-102мм. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (+) Программа промывки (+) ГТН (+) План работ на вырезку окна (+) | 308Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №4 | [7 empty] | э/к | 146 | 0-2745 | [6 empty] | 23:00 | 1,24 | 49 | 1.6 | 12,8 | 15 | 11 | 34 | 2906 | 86 | 354 | 2701 | 604 |  | 28 | [8 empty] | 10.71
[5 empty] | ННБ | ООО "Petro Tool" | [7 empty] | хвост. | 102 | 2136-3213 | [20 empty] | 28
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2136-2139 | 2136-2139 | [19 empty] | 28
[5 empty] | Долота | ООО "Petro Tool" |  |  |  | 01.04.2025 23:00 |  |  |  | Пласт | Н ств, м. | Н верт, м | Р пл, атм | [19 empty] | 116
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2473,68 | 2438,94 | 170 | [19 empty] | 163
[5 empty] | креплен | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК1 | 2519,71 | 2481,72 | 170 | [19 empty] | 28 | [7 empty] | Персонал: ООО "Катобьнефть"- 17 чел. ООО "Геоконтроль" - 2 чел. ООО"БурСервис"- 2 чел. ООО "Petro Tool"- 4 чел. ООО"ТНГ Групп"- 2 чел. ООО "TSS" - 0 чел. АО "Бурсервис ЗБС" - 0 чел.
[5 empty] | ГИС | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК2 | 2543,46 | 2503,8 | 170 | [19 empty] | 28
|  | ГС 3213м | 1 |  | Оснастка | ООО "ТСС" |  |  | Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 Ivan.Egorov@ipc-oil.ru Маленьких Роман Александрович malenkikh_roman_nnk@mail.ru ‪+79122273519 | 28.04.2025 23:00 |  |  |  | ЮК3 | 2557,16 | 2516,46 | 170 | [19 empty] | 163
[5 empty] | Окно | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК4 | 2592,2 | 2547,86 | 170 | 120 |  |  | 3020 | Состояние на 16:00 |  | 1,22-1,24 | 45-65 | ≤ 2.6 | ≤21 | 12-15 | 10 – 11 | 33 | 3010 | 92.5 | 353.989 | 2695.57 | 690.06 |  | 163
[5 empty] | Супервайз | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК5 | 2614,64 | 2567,09 | 170 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Бурение в инт-ле 2933-3020м. Режимы: G=5-7т., P=230-250атм., Q=11 л/с, Nсвп=40об/мин., Мкр=5-6кН*м. МСП план = 10 м/ч, МСП факт = 15,5м/ч.Слайд/ротор = 9/191%. | 14:00 | 1,24 | 49 | 1,6 | 12,8 | 15 | 11 | 35 | 3005.96 | 85.6 | 356 | 2709.49 | 685.3 |  | 1162
[14 empty] | ЮК6 | 2648,98 | 2594,81 | 170 | [19 empty] | 163
[5 empty] | Темп | 5 |  |  |  | 02.05.2025 23:00 |  |  |  | ЮК7 | 2688,9 | 2624,05 | 170 | [19 empty] | 163 | [7 empty] | Д/Т - 2м3. Тех. вода - 10 м3. Нефть - 0 м3.
[14 empty] | ЮК8 | 2734.54 | 2652.81 | 170 | [19 empty] | 163
[14 empty] | ЮК9 | 2789.52 | 2679.89 | 170 | [19 empty] | 1162
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 0 | 0 | [5 empty] | ЮК10 | 2814.2 | 2689.1 | 170
[14 empty] | Т1 | 2844.52 | 2697.77 | 170
[14 empty] | Т2 | 2912.8 | 2705.86 | 170
[14 empty] | Т3 | 3212.8 | 2710.86 | 170
10 | 144 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2758 добывающая | 1 | MR-900 №11018.ВСП Varco TDS 10SH №HG09U008. БН-1 HPS C15A6A600S №80268. БН-2 HPS C15A6A600S №P10076W | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Моржин Денис Артурович Васильев Никита Игоревич тел: 89270016782 geokontrolpost8@mail.ru | 13.03.2025 03:00 | 27 | 16 |  | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 30 | 70 | 0 | 2935 | 00:00-13:45 Инцидент. Спуск КНБК на бурение в инт. 293-2905м. 13:45-16:00 Перезапись ГК, в инт. 2905-2855м. 16:00-24:00 Бурение в инт. 2905-2935м. Режимы: G=4-7т; P=220-250атм; Q=11л/сек; N=40об/мин; M=7-9кНм; МСПфакт=11м/ч. МСПплан=10м/ч. Ротор / слайд 64/36%. |  | 1,22-1,24 | 45-65 | 2,6 | 21 | 12-15 | 10-11 | 32 | 2890 | 67.1 | 295.02 | 2697.9 | 817.18 | Долото SBC513.03 (0,24м) ВЗД (7,68м) Обр.клапан КОБ-106РКС (0,82м) Переводник (0,49м) НУБТ-106-2 7/8 АОН (4,10м) Переводник немагнитный (0,23м) НУБТ-105 (Флекс) (9,52м) Переводник (0,84м) CS-105 (1,78м) СБТ-89 S-135 (3св) (52,32м) КРП-123,8 (0,60м) СБТ-89 S-135 (59) (1086,35м) ТБТ-HWI-88,9 (2св) (37,20м) SDT-HJ425-01 (5,24м) ТБТ-HWI-88,9 (1св) (18,65м) СБТ-89 S-135 (ост) (2124м) |  | 1500 | 5600 | 800 | 10 | 5 | 08.03.25 3285-2840-3285 | Планирование на 24:00 Бурение, положение долота 3045м. Дальнее Бурение. | ГГД (+) Долотная программа (+) Программа ННБ (+) Геологическая (+) Программа промывки (+) ГТН (+) План работ на вырезку окна(+) План на спуск ОК 102 мм. (+) | 144 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №5 | 113.75 | 13.5 | [5 empty] | э/к | 126 | 2610 | 2610 | [5 empty] | 23:00 | 1,23 | 48 | 1.8 | 12,8 | 14 | 11 | 29 | 2909,32 | 72,23 | 293,28 | 2702,08 | 836,2 | [10 empty] | 16
[5 empty] | ННБ | ООО "Petro Tool" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3358.85
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 146 | 2291-2294 | 2291-2294 | [20 empty] | 937 | 1634 | 126
[5 empty] | Долота | ООО "Petro Tool" |  |  |  | 27.03.2025 16:00 |  |  |  | Пласт | Н ств, м. | Н верт, м | Р пл, атм
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2573.24 | 2417.88 | 230,4
[5 empty] | креплен | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК1 | 2617.48 | 2457.24 | 230,7 | [27 empty] | Персонал: ООО "Катобьнефть"- 18 чел. ООО "Геоконтроль" - 2 чел. ООО "БурСервис"- 2 чел. ООО "Траектория сервисl"-4чел. АО "БурСервис ЗБС"- 0 чел. ООО"ТНГ Групп"- 2 чел. ООО "TSS" - 0 чел. ООО "ННК-Няганьнефтегаз" - 0 чел.
[5 empty] | ГИС | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК2 | 2628,42 | 2498,17 | 150,24
|  | ГС 3358 | 1 |  | Оснастка | ООО "ТСС" |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru Маленьких Роман Александрович malenkikh_roman_nnk@mail.ru +79122273519 | 2025-04-23 16:00 |  |  |  | ЮК3 | 2666,16 | 2608,29 | 150,24
[5 empty] | Окно | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК10 | 3358,85 | 2714,56 | 200 | 110 |  |  | 3005 | Состояние на 16:00 |  | 1,22-1,24 | 45-65 | 2,6 | 21 | 12-15 | 10-11 | 32 | 2980 | 85.042 | 293.912 | 2719.5 | 901.29
[5 empty] | Супервайзинг | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | Т1 | 2946 | 2697,70 | 200 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Бурение в инт. 2935-3005м. Режимы: G=5-8т; P=220-255атм; Q=11л/сек; N=40об/мин; M=7-9кНм; МСПфакт=12м/ч. МСПплан=10м/ч. Ротор / слайд 75/25%. | 15:00 | 1.23 | 49 | 1.4 | 11,4 | 15 | 10,5 | 29 | 2974,75 | 85,74 | 296,01 | 2713,7 | 898,07
[14 empty] | Т2 | 3012,79 | 2720.46 | 200
[5 empty] | Температура | 6 |  |  |  | 2025-04-27 16:00 |  |  |  | Т3 | 3358,85 | 2719.46 | 200 | [27 empty] | ТБТ- 300 м. (+) Оснастка (+) ОК-102 мм. 117 шт; 1397 м. (+)
Д/Т - 11,5м3. Нефть - 0 м3.
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 113.75
11 | 171 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 4103 добывающая | 1 | МБУ «Cooper SP650»Tesco 250-HMIS-475 БН 1-TWS-600S БН 2-TWS-600S | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" | 0 | 0 | Супервайзер ООО "Геоконтроль" Завацкий Валерий Николаевич (день) Третьяков Юрий Георгиевич (ночь) 8-937-060-11-91 geokontrolpost18@mail.ru | 2025-03-18 10:00 | 24 | 10.7083 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 150 | 93 | 0 | 3075 | 00:00-24:00 Бурение в инт. 2925-3075м. Режимы: G=3-7т.; P=240-270атм.; Q=10л/с.; N=40об/мин.; Mкр=5-8кН*м.; МСП план=10м/ч.; МСП факт=14,8м/ч; Слайд/ротор=10%/90%. |  | 1,22-1,24 | 45-65 | ≤ 2.6 | ≤21 | 12-15 | 10-11 | 38 | 3065.6 | 88.535 | 237.328 | 2706.49 | 842.1 | Долото 126/128,0 SBC513,01 (S333) зав.№2742 (бицентричное) L=0,24м. + ДРУ-98 зав.№4188 L=7,65м. + КОБ-106РСК зав.№3708РС L=0,8м + Кожух резистииметр L=4,09 + Переводник немагнитный L=1,07м + НУБТ L=9,43м. + Переводник циркуляционный L=0,84м. + Переводник переходной L=0,39м. + ПЩФ105 L=0,79м. + КЦ 105С L=1,76м + Переводник 33-86 L=0,43м. + СБТ-89 "S" (3 св) L=52,61м. + Переводник 86-33 L=0,5м. + КРП-123,8 зав.№2324 L=0,53м + Переводник 86 - 33 L=0,43м + СБТ-89 "S" (67 св) L=1105,61м + Переводник 33 - 86 L=0,43м + ТБТ-89 (3 св) L=55,75м. + ЯС гидравлический L=5,27м. + ТБТ-89 (3 св) L=55,95м. + Переводник 33-86 L=0,43+ СБТ-89 ост. |  | 1500 | 5000 | 500 | 10 |  |  | Планирование на 24:00 Бурение. Забой 3205м. Дальнее планирование: Бурение. | ГГД (+) Долотная программа (-) Программа ННБ (+) Геологическая (-) Программа промывки (+) ГТН (+) План работ (+) План на спуск ОК 102мм. (-) | 171 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №9 | 0 | 0 | [5 empty] | э/к | 146 | 2785 | 2785 | [5 empty] | 23:00 | 1.24 | 53 | 1.4 | 14.27 | 16 | 11 | 36 | 3066.3 | 85.2 | 237.7 | 2707.67 | 843.44 |  |  | 767 | 1255 | 368 | 15 |  |  |  |  | 10.7083
[5 empty] | ННБ | ООО "Petro Tool" | [7 empty] | хвост. | 102 | 3315 | [15 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно | 126 | 2084-2087 | 2084-2087 | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
[6 empty] | ООО "Petro Tool" |  |  |  | 2025-04-01 23:00 |  |  |  | Пласт | Н ств, м. | Н верт, м | Р пл, атм | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0 | 2521.83 | 2426.55 | 234 | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
[5 empty] | креплен | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК1 | 2578.07 | 2468.59 | 237 | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61 | [10 empty] | Персонал: ООО "Катобьнефть"- 16 чел. ООО "Геоконтроль" -2 чел. ООО "БурСервис"- 2 чел. ООО "ПетроТул"- 4 чел. АО "БурСервис ЗБС"- 0 чел. ООО"ТНГ Групп"-2 чел. ООО "ТСС" - 0 чел. ООО "ННК-Няганьнефтегаз" - 0 чел.
[5 empty] | ГИС | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК2 | 2608.74 | 2491.52 | 240 | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
|  | ГС 3315 | 1 |  | Оснастка | ООО "ТСС" |  |  | Кураторы Маленьких Роман Александрович +79122273519 malenkikh_roman_nnk@mail.ru Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96 egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru | 2025-04-25 23:00 |  |  |  | ЮК3 | 2624.24 | 2503.09 | 240 | [14 empty] | 85.2 | 237.7 | 677.61
[5 empty] | Окно | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК4 | 2665.34 | 2533.44 | 240 | 130 |  |  | 3168 | Состояние на 16:00 |  | 1,22-1,24 | 45-65 | ≤ 2.6 | ≤21 | 12-15 | 10-11 | 37 | 3155.6 | 88.57 | 237.33 | 2708.79 | 911.26
[5 empty] | Супервайз | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК5 | 2690.81 | 2551.8 | 240 |  |  |  |  | 00:00-16:00 Бурение в инт. 3075-3168м. Режимы: G=3-7т.; P=250-270атм.; Q=10л/с.; N=40об/мин.; Mкр=5-8кН*м.; МСП план=10м/ч.; МСП факт=13м/ч; Слайд/ротор=10%/90%. | 05:00 | 1.22 | 48 | 1.2 | 14.27 | 15 | 11 | 37 | 3153.98 | 88.7 | 239.3 | 2711.88 | 910.18
[6 empty] | 2025-04-12 16:00 | [7 empty] | ЮК6 | 2732.13 | 2580.43 | 240 | [14 empty] | 84.8 | 237
[5 empty] | Темп | 6 |  |  |  | 2025-04-29 23:00 |  |  |  | ЮК7 | 2774.68 | 2607.84 | 240 | [14 empty] | 84.8 | 237 | [11 empty] | ОК-102 мм (+) Тех. оснастка (+)
[14 empty] | ЮК8 | 2820.63 | 2634.42 | 240 | [14 empty] | 84.8 | 237
[14 empty] | ЮК9 | 2881.71 | 2663.76 | 240 | [14 empty] | 84.8 | 237 | [11 empty] | Д/Т - 12 м3. Нефть -9 м3. Тех. вода - 15 м3.
[5 empty] | Итого НПВ по скважине |  | 0 | 0 | [5 empty] | ЮК10 | 2941.95 | 2684.82 | 180 | [14 empty] | 84.8 | 237
[14 empty] | T1 | 2941.95 | 2684.82 | 180 | [14 empty] | 84.8 | 237
[14 empty] | T2 | 3015.33 | 2696.02 | 180 | [14 empty] | 84.8 | 237
[14 empty] | T3 | 3315.33 | 2707.52 | 180 | [14 empty] | 84.8 | 237
12 | 363Б Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 8468 Добывающая | 1 | MR-900 №11-038, Varсo TDS 10SH №9, TWS-600S №100547, TWS-600S №80676. | Заказчик | ООО "ННК-Няганьнефтегаз" |  |  | Супервайзер: День: Почекутов Кирилл Александрович Ночь: 8-917-963-06-14 geocontrolpost4@mail.ru | 04.04.2025 23:00 | 11 | 7.71 | 0 | ОК | ᴓ , мм | План, м | Факт,м | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00-24:00 ВМР.Куст 64 скв 3308 Демонтаж БО сут/общ 0 % / 100 %. Мобилизация БО сут / общ /всего%: 10/37 из 64/ 58 % Куст 363б скв. 8468 Монтаж БО сут/общ% 0%/0%. Персонал 18 чел: мастер - 1 чел; технолог -1 чел; бурильщик – 2 чел; машинист МБУ - 2 чел; помощник бурильщика - 8 чел; электромонтер - 2 чел. Слесарь-2 чел. Наличие спецтехники: кран-2 ед., бульдозер-1 ед., тралл-0 ед., полуприцеп-0 ед., КМУ-1 ед. |  |  | 45-65 | ≤2,6 | ≤17,8 | 12-15 | 9-11 | 29 | 3340 | 90 | 330.1 | 2674,83 | 1006,85 |  |  | 1500 | 6582 | 800 |  |  |  | Планирование на 24:00: Мобилизация БО. Дальнее планирование: Мобилизация БО. Монтаж БО | ГГД (-) Программа на бурение (-) Долотная программа (-) Программа ННБ (-) Программа промывки (-) ГТН (-) | 363Б Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ
[5 empty] | Бурение | ООО "Катобьнефть" БР №14 | [7 empty] | э/к | [10 empty] | 55 | 1.6 | 10.6 | 15 | 11 | 41 | 3333,32 | 87,9 | 326 | 2675,29 | 1001,9 | [10 empty] | 7.71
[5 empty] | ННБ | ООО "Petro Tool" | [7 empty] | хвост.
[5 empty] | БР | ООО"БурСервис" | [7 empty] | окно
[5 empty] | Долота | ООО "Petro Tool" |  |  |  | План: 15.04.2025 23:00 |  |  |  | Пласт | Н по ств | Н по верт | Давл.
[5 empty] | ГТИ | ООО"ТНГ-Групп" | [7 empty] | ЮК0
[5 empty] | креплен | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК1 | [30 empty] | Бурение - 20чел. Супервайзер - 1 чел. ННБ - 4 чел. ГТИ - 3 чел. СБР - 2 чел.
[5 empty] | ГИС | АО "Бурсервис ЗБС" | [7 empty] | ЮК2
|  | ГС | 1 |  | Оснастка | ООО "ТСС" | [7 empty] | ЮК3 ЮК4
[5 empty] | Окно | АО "Бурсервис ЗБС" |  |  | Кураторы: Егоров Иван Александрович 8-988-584-82-96egorov_ivan_aleksandrovich@mail.ru Маленьких Роман Александрович 8-912-227-35-19 malenkikh_roman_nnk@mail.ru |  |  |  |  | ЮК4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | Состояние на 16:00 |  |  | 45-65 | ≤2,6 | ≤17,8 | 12-15 | 9-11 | 29 | 3340 | 90 | 330.1 | 2674,83 | 1006,85
[5 empty] | Супервайз | ООО "Геоконтроль" | [7 empty] | ЮК5 | [7 empty] | 00:00-16:00 ВМР. Куст 64 скв. 3308 Демонтаж БО сут/общ 0 % / 100 %. Мобилизация БО сут / общ /всего%: 5/42 из 64/66 % Куст 363б скв. 8468 Монтаж БО сут/общ% 0%/0%. Персонал 18 чел: мастер - 1 чел; технолог -1 чел; бурильщик – 2 чел; машинист МБУ - 2 чел; помощник бурильщика - 8 чел; электромонтер - 2 чел. Слесарь-2 чел. Наличие спецтехники: кран-2 ед., бульдозер-1 ед., тралл-0 ед., полуприцеп-0 ед., КМУ-0 ед. |  |  | 55 | [5 empty] | 3333,32 | 87,9 | 326 | 2675,29 | 1001,9
ЮК6
[5 empty] | Темп | +5 С° | [7 empty] | ЮК7 | [30 empty] | ОК-102мм (ОТТМ): 200м; 17шт. оснастка (-)
ЮК8
[14 empty] | ЮК9 | [30 empty] | Д/Т -2,5м3.
[5 empty] | Итого НПВ по скважине | [8 empty] | Т1 Т2 Т3
Note on K155: Supervisor:
Note on K159: Supervisor:

## Лист2
[10 empty] | L | Фок/ос | Фнар | Фвн | Vбез инст | Vзатр | Vтр | Vмет
| 2025-02-24 11:45 |  | 2025-03-21 09:00 | [6 empty] | 2100 | 0.13 | 0.089 | 0.071 | 27.8738 | 14.8094 | 8.3143 | 4.7501
| 2025-04-12 16:00 |  | 2025-04-17 09:00 | [6 empty] | 1150 | 0.13 | 0.102 | 0.089 | 15.2642 | 5.8673 | 7.1543 | 2.2427
| 47.1771 | 0.12925 | 27 |  |  | 2024-07-04 20:00 |  |  |  | 0 | 0.13 | 0.102 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ∑ | 3250 |  |  |  | 43.1381 | 20.6767 | 15.4686 | 6.9928
20.1771
|  | v | sg
|  | 1 | 1.22
|  | 0.1 | 0.9
|  | 1.1 | 1.31
1.1909
| № КП | ДАТА начала | Факт. бурения скв, сут | В ОСБ., сут | разница | 1200 | 2317 | 30 | 1
| 978 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 2025-02-04 20:00 | 66.83 | 66.83 | 0 | 302.7572 | 1331.9855
7 | 336А Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 2025-03-31 16:00 | 12 | 12 | 0
66 | 573 Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-09 08:00 | 3.33 | 3.33 | 0
166 | 973Р Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 2024-11-25 23:00 | 137.71 | 137.71 | 0
200 | 540Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-07 20:00 | 4.83 | 4.83 | 0
216 | 560 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-11 20:30 | 0.81 | 0.81 | 0
233 | 526 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-04 22:00 | 7.75 | 7.75 | 0
250 | 139 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-04 22:00 | 7.75 | 7.75 | 0
267 | 308Б Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-01 23:00 | 10.71 | 10.71 | 0
283 | 144 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-03-27 16:00 | 16 | 16 | 0
| 171 Красноленинского НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-01 23:00 | 10.71 | 10.7083 | 0.0016667
| 363Б Красноленинское НГКМ Талинский ЛУ | 2025-04-04 23:00 | 7.71 | 7.71 | 0

## Лист1 (hidden)
2022-10-20 13:00 | 11.125
2022-10-31 16:00