## бурение
Оперативная сводка по ЭБ |  |  |  |  | 2025-04-12
Месторождение | № скв. и назначение тип скважины, проектная глубина, м | ТИП КОНТРАКТА | Тип БУ | Сервисные подрядчики на скважине |  |  | Итого НПВ по сервисам с начала бурения, ч | НПВ за предыдущие сутки, ч | Супервайзер / куратор | Дата начала ВМР | План бурения по графику глубина-день, сут | Факт бурения скв., сут | Опережение+/отставание- от ГГД, сут | Конструкция скважины |  |  |  | Проходка за предыдущие сутки (факт), м | Проходка с 00:00 до 06:00 часов, м | Данные о выполненных работах, параметрах бурового раствора и трактории скважины | [18 empty] | Данные о текущем долблении | Водопотребление за сутки (м³) / с начала бурения, м3
[10 empty] | Дата начала бурения(факт) | [9 empty] | НПВ с 0:00 | Забой на 24:00, м (прошлые сутки) | Описание работ с разбивкой по времени (с указанием причины и стороны ответственной за НПВ) |  |  |  | Параметры раствора (по API), проект/факт | [6 empty] | V на поверхности | Данные инклинометрических измерений, проект/факт |  |  |  |  | Компоновка текущего рейса (в порядке сборки)
[10 empty] | Дата окончания по ГГД | [7 empty] | Планируемая проходка на 24:00 м | [7 empty] | Время замера | Уд. Вес, г/см3 | Вязкость, сек | Водоотдача, см3/30 мин | МБТ, кг/м3 | Смазка, % | pH | V в скважине | Глубина, м | Угол, град | Азимут, град | TVD (глубина по верт.), м | Смещение, м
[5 empty] | персонал на скважине |  |  |  |  | Дата окончания бурения (прогноз) |  |  |  | Наименование | Ø, мм | Проект, м | Факт, м |  |  |  | Забой на 06:00, м
Родниковское |  | Раздельный сервис | TR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2024-12-24 15:00 | 70 | 67 | 3 | Кондуктор | 324 | 200 | 208 | 0 | 0 | 6 | 2840/2252 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1.04 | 40-65 | 10 | 25 | 1.5 | 9-11 | 81 | 2818.47 | 48.54 | 283.2 | 2718.67 | 333.76 | Фрез оконный ОФ | Скважина 1
|  |  |  | БП | 29 | ООО "КАТойл-Дриллинг | 566 | 24 | Дутов |  |  |  |  | Тех колонна | 245 | 1232 | 1230 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 1899-12-31 | Инцидент. Устранение пунктов предписания, устранено 15 из 36, положение фрезера оконного Ø 152мм на глубине 2240м. | [13 empty] | Фрезер расширяющий ФР | дебит 4 м3/ч
|  |  |  | ННБ | 3 | ООО "Траектория-Сервис" |  |  | Дмитрий |  |  |  |  | Потайная колонна | 190 | 2256 | 2245 |  |  |  |  | 0.5 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | Инцидент. Устранение пунктов предписания, устранено 21 из 36, положение фрезера оконного Ø 152мм на глубине 2240м. | Факт 08:00 | 1.02 |  |  |  |  | 8 | 81 | 2818.47 | 41.9 | 284.25 | 2717.3 | 338.92 | Фрезер расширяющий ФР
| 650 |  |  | БР | 2 | ООО "СПС" |  |  | Юрьевич |  |  |  |  | Экс колонна | 140 | 3305 | [22 empty] | ТБТ-89 (1св.) | Скважина 2
|  |  |  | Цементаж |  | ООО "СТУ" |  |  | 8-922-810-76-24 | 2025-02-05 23:00 |  |  |  | Хвостовик | 102 | 3798 | [9 empty] | План 23:00 | 1.04 | 40-65 | 10 | 25 | 1.5 | 9-11 | 81 | 2818.47 | 48.54 | 283.2 | 2717.3 | 333.76 | Переводник | дебит 4 м3/ч
| ННБ |  |  | Долото | 1 | ООО «БурСервис» | 5 |  | Супервайзер 2 | [29 empty] | Бурильные трубы (16св.) 89х9,35 "S-135"
|  |  |  | ГТИ | 2 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» | [19 empty] | Факт 24:00 | 1.02 |  |  |  |  | 8 | 81 | 2818.47 | 41.9 | 284.25 | 2717.3 | 338.92 | Переводник | Амбар 1
| 3798 |  |  | Супервайзинг | 1 | ООО "Никойл" | [32 empty] | ТБТ-89 (5св.) | 5000/3700
|  |  |  | ГИС |  | ООО "Гирс-Сервис" | 96 | [10 empty] | 0 |  |  | 2840/2252 |  |  |  |  | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | ЯС
|  |  |  | МЕТЕО |  |  | 5.5 |  |  | 2025-04-12 | [15 empty] | ГТН (+) | [12 empty] | ТБТ-89 (3св.)
|  |  |  | Осложнение | [21 empty] | График глубина-день (+) | [12 empty] | Переводник
|  |  |  | Кол-во персонала | 38 | Итого НПВ по скважине | 672.5 | [18 empty] | Программа ННБ (+) | [12 empty] | Бурильные трубы (22св.) 89х9,35 "S-135"
|  |  |  | СВП |  | DQ40B-JH | [19 empty] | Программа промывки (+) | [12 empty] | Переводник
[10 empty] | 2025-04-16 | [15 empty] | Долотная программа (+) | [12 empty] | ТБТ-89 (7св.)
Переводник
Бурильные трубы (29св.) 89х9,35 "S-135"
Переводник
Бурильные трубы 127х9,19
|  |  |  | Котельная |  | да |  |  | Мастер буровой | 2025-05-09 |  |  |  | Инт "КЛИН"
|  |  |  | Бульдозер | 1 | г/н 3090но56 |  |  | Михалев |  |  |  |  | Инт "ОКНО" | [7 empty] | Состояние на 06:00
|  |  |  | КМУ | 1 | г/н х751нх56 |  |  | Игорь |  |  |  |  | АФК | [7 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Устранения пунктов предписания. | ПФБ:
|  |  |  | А/к 25т | 1 | г/н х781нх56 |  |  | Олегович |  |  |  |  | ОКК | - | [6 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО:
[9 empty] | 89324408112 |  |  |  |  | "0" патрубок | - | [6 empty] | Устранения пунктов предписания. |  |  |  | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 1.846
Тарханское |  | Раздельный сервис | MR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2025-02-15 15:00 | 40.69 | 46 | -5.31 | Экс.колонна | 146 | 2386 | 2386 | 0 | 0 | 6 | 2143/2100 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 24:00 | 1.16 | 55 | 10 | 21 | 3 | 11 | 110 | [5 empty] | Долото GTB533Ms | Скважина 1
|  |  |  | БП | 19 | ООО "КАТойл-Дриллинг" | 3 |  | Телегин |  |  |  |  | Хвостовик | 102 | 2723 | [5 empty] | 0 | 0.0625 | 0.0625 | Подъем развальцевателя РРР-120/130 в инт. 600-0м. | [13 empty] | ВЗД | дебит 5 м3/ч
|  |  |  | ННБ | 3 | ООО "Траектория-Сервис" |  |  | Андрей |  |  |  |  | Инт "ОКНО" |  | 1698-1701 | 1698-1701 |  |  |  |  | 0.0625 | 0.072917 | 0.010417 | Разборка развальцевателя РРР-120/130. | Факт 24:00 | 1.03 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | Клапан обратный
|  |  |  | Раствор | 2 | ООО "СПС" |  |  | Сергеевич |  |  |  |  | ОЛКС (1й ствол) | 118 | 2020-2079 | 2023-2057 |  |  |  |  | 0.072917 | 0.20833 | 0.13542 | Сборка КНБК с Т/С. 0-23м. Опрессовка ВЗД. 4л-15атм. 8л-50атм. | [13 empty] | ТБТН-105-57-9450
| 72_2 |  |  | Цементаж |  | ООО "СТУ" |  |  | 89225373756 |  |  |  |  | ОЛКС (2й ствол) | 118 | 1985-2070 | 1965-2065 |  |  |  |  | 0.20833 | 0.39583 | 0.1875 | Спуск КНБК до гл. 23-1500м. С промежуточными промывками каждые 500м. | [13 empty] | Переводник
|  |  |  | Долото | 1 | ООО "НьюТэк-Сервисез" |  |  | Супервайзер 2 | 2025-02-23 | [11 empty] | 0.39583 | 0.4375 | 0.041667 | ПТК. | [13 empty] | НУБТ-106
|  |  |  | ГТИ | 3 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Волегов | [12 empty] | 0.4375 | 0.5 | 0.0625 | Спуск КНБК в инт. 1500-1910м. | [13 empty] | SUB-99
|  |  |  | Супервайзинг | 2 | ООО "Никойл" |  |  | Глеб | [12 empty] | 0.5 | 0.66667 | 0.16667 | Запись Гаммы в инт. 1910-1960м. | [13 empty] | Переводник | Скважина 2
|  |  |  | ГИС |  | ООО "ТНГ" |  |  | Евгеньевич | [12 empty] | 0.66667 | 0.69792 | 0.03125 | Спуск в инт. 1960-2067м. | План 06:00 | 1.16 | 55 | 10 | 21 | 3 | 11 | 110 | [5 empty] | СБТ-89*9,35 S-135 (40св) | дебет 5 м3/ч
| ЗБС |  |  | Вырезка окна |  | ООО "Перекрыватель" | 390 |  | 89225373756 | [12 empty] | 0.69792 | 0.79167 | 0.09375 | Запись Гаммы в инт. 2067-2080м. | [13 empty] | ТБТ-89х51 (ЗП-108 HLSD-33) (9св)
|  |  |  | Транспорт | 2 | ООО "АСТ" / ООО "Партнер-авто" |  |  |  | 2025-03-31 | [11 empty] | 0.79167 | 0.94792 | 0.15625 | Бурение в инт. 2080-2100 м. G=2-6т, Q=10л/с, P=13-14,5 МПа; N=40об/мин; M=2-3kH*м, | Факт 06:00 | 1.03 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | Переводник | Амбар 1
| 2723 |  |  | Осложнение | [17 empty] | 0.94792 | 0.98958 | 0.041667 | Промывка, проработка | [13 empty] | ЯС-108 | 1500
[18 empty] | 0 |  |  |  | 0.98958 | 1899-12-31 | 0.010417 | Замер | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | Переводник | в амбаре
[26 empty] | ГТН (+) | [12 empty] | ТБТ-89х51 (ЗП-108 HLSD-33) (7св) | 1500
|  |  |  | МЕТЕО | [21 empty] | График глубина-день (+) | [12 empty] | СБТ-89*9,35 S-135(10 св) | Амбар 2
|  |  |  | Кол-во персонала | 32 | Итого НПВ по скважине | 393 | [18 empty] | Программа ННБ (+) | [12 empty] | ТБТ-89х51 (ЗП-108 HLSD-33) (4св)
|  |  |  | СВП |  | TDS-10SH №4092 | [19 empty] | Программа промывки (+) | [12 empty] | СБТ-89*9,35 S-135
|  |  |  | Котельная |  | МКР-240 | [14 empty] | 2143/2123 |  |  |  |  | Долотная программа (+)
[9 empty] | Мастер буровой | 2025-04-24 | [11 empty] | Состояние на 06:00 | [17 empty] | Дт - 59,209 м3
|  |  |  | КМУ | 1 | г/н у927ео56 |  |  | Саблин | [12 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Бурение в инт. 2100-2123 м. G=2-6т, Q=10л/с, P=13-14,5 МПа; N=40об/мин; M=2-3kH*м, | [14 empty] | Нефть - 9 м3
|  |  |  | Бульдозер | 1 | г/н 6189нн56 |  |  | Алексей |  |  |  |  | АФК |  | АФК1Э-65х21МК1ХЛ1 | [5 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | ПФБ: Дата теста 05.03.2025г.
|  |  |  | АК-25т | 1 | х712мо56 |  |  | Николаевич |  |  |  |  | ОКК | [7 empty] | Бурение в инт. 2100-2150 м. Перевод на буровой раствор уд. весом 1,16 г/см3. Бурение в инт. 2150-2185 м. |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО 25.02.2025
[9 empty] | 8 932 545 27 14 |  |  |  |  | "0" патрубок | + | [10 empty] | ДТ, расход за прошедшие сутки, м3 | [8 empty] | 2.327
Родниковское |  | Раздельный сервис | TR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2025-01-15 | 64.41 | 46 | 18.41 | Направление | 426 | 200 | 207 | 0 | 0 | 6 | 3335 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1.08 | 45-75 | ≤5 | ≤42 | ≥ 2 | 9-12,5 | 138 | [6 empty] | 250/18207
|  |  |  | БП | 19 | ООО "КАТойл-Дриллинг" | 184.75 | 3.75 | Калимуллин |  |  |  |  | Кондуктор | 324 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0:00 | 5:30 | 5:30 | Подъём КНБК в интервале 2233-23м.
|  |  |  | ННБ | 4 | ООО "Траектория-Сервис" | 40 | 7.5 | Артур |  |  |  |  | Техн. колонна | 245 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 5:30 | 9:30 | 4:00 | Разборка КНБК +ТС | Факт 23:00 | 1.16 | 51 | 4 | 21 | 5 | 10.5 | 60
| 661 |  |  | БР | 2 | ООО "СПС" | 27.75 | 24 | Саловатович |  |  |  |  | Экс. колонна | 178 | 3250 | 3273 |  |  |  |  | 9:30 | 0.41667 | 0:30 | Сборка роторной КНБК
|  |  |  | Цементаж |  | ООО "Бурсервис" |  |  | 89276501548 | 2025-01-26 |  |  |  | Хвостовик | 114 | 3720 | [5 empty] | 10:00 | 0.89583 | 11:30 | Спуск КНБК в инт 2-3277м с промежуточными промывками каждые 500м. | План 06:00 | 1.01-1.08 | 45-75 | ≤5 | ≤42 | ≥ 2 | 9-12,5 | 138
| ЭБ |  |  | Долото | 1 | ООО "БурСервис" |  |  | Супервайзер 2 | [12 empty] | 21:30 | 23:15 | 1:45 | Промывка в башмаке Q=16-17л/сек,Р=240атм
|  |  |  | ГТИ | 2 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Халлимов | [12 empty] | 23:15 | 1899-12-31 | 0:45 | Проработка в инт. 3277- 3278м Q=16-13л/сек,Р=240-160атм, N=40об/мин; M=17кН на гл.3278м скачок Р-до 253атм | Факт 6:00 | 1.16 | 53 | 3.8 | 21 | 5 | 10.5 | 60 | [6 empty] | Амбар 1
| 3720 |  |  | Супервайзинг | 1 | ООО "Никойл" |  |  | Руслан | [30 empty] | 5000
|  |  |  | ГИС |  | ООО "ТНГ" | 7 |  | Рафикович | [8 empty] | 0 |  |  | 3335 |  |  |  |  | Наличие проектной документациии | [13 empty] | в амбаре
|  |  |  | МЕТЕО |  |  | 10 |  | 89276501548 | 2025-04-06 | [15 empty] | ГТН (+) | [13 empty] | 3770
|  |  |  | Вырезка окна |  | ООО "Перекрыватель" | 1 | [18 empty] | График глубина-день (+)
|  |  |  | Осложнение | [21 empty] | Программа ННБ (+)
|  |  |  | Кол-во персонала | 29 | Итого НПВ по скважине | 270.5 | 35.25 | [17 empty] | Программа промывки (+)
|  |  |  | СВП |  | Tesco 250-EMI-400 | [19 empty] | Долотная программа (+)
|  |  |  | Котельная |  | МКР-360 |  |  | Мастер буровой | 2025-04-20
|  |  |  | Автокран 25т | 1 |  |  |  | Казаев | [12 empty] | Состояние на 06:00
|  |  |  | Бульдозер | 1 | АМ 65-86 64 |  |  | Евгений |  |  |  |  | АФК | [7 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Проработка в инт. 3278-3283м.Промывка на гл.3277м прокачали очищающие тандемные пачки 2м3НУС 30сек+2м3ВУС 120сек. увеличение выхода шлама, но незначительно. | ПФБ: Дата теста:
|  |  |  | КМУ | 1 | Х780СН 57 |  |  | Иванович |  |  |  |  | Устьевой герметизатор | [7 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО:
[9 empty] | 8-922-766-63-04 |  |  |  |  | "0" патрубок | - | [6 empty] | Проработка в инт.3278-3335м утяжеление бурового раствора. Промывка перед полным подъемом. Подъем КНБК 3335-2м. Разборка КНБК. Сборка КНБК с Т/С. |  |  |  | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 3.715 | 4212 | 4212 | 4212
Гаршинское |  | Генеральный подряд | 3Д-86 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2025-02-21 | 39.5 | 43 | -3.5 | Направление | 426 | 30 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 3830 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1,28 | 45-65 | ≤ 5 | ≤ 28 | ≥3 | 10-11 | 112 | 3751.31 | 0. | 0. | 611.17 | 0 | Развальцеватель шарошечный | Скважина 1
|  |  |  | БП | 22 | ООО "НПП "Бурение" | 232.5 | 7.75 | Тихонов |  |  |  |  | Кондуктор | 324 | 560 | 559 |  |  |  |  | 0:00 | 5:00 | 5:00 | Спуск КНБК в инт. 1830-3756м с промывками на гл.2456м и 3153м. ЗГР БР (1,31). Определение головы ОЛКС на гл. 3756,5м. | [8 empty] | 1736.09 | 23.9. | 160.96 | 472.62 | 0 | Переводник | дебет 6м3/ч
|  |  |  | ННБ | 2 | ООО "БИТАС" |  |  | Павел |  |  |  |  | Тех.колонна | 245 | 1700 | 1699 |  |  |  |  | 5:00 | 9:45 | 4:45 | Развальцовка ОЛКС в инт. 3756 - 3803м. | Факт 24:00 | 1.02 | [5 empty] | 155 | 1736.27 | 0,3. | 110 | 607.64 | 0.08 | Развальцеватель роликовый | 0/0
| 621 |  |  | БР | 1 | ООО "НПП "Бурение" |  |  | Анатольевич |  |  |  |  | Экс.колонна | 168 | 4403 | [5 empty] | 9:45 | 0.72917 | 7:45 | Ремонт. Замена ШПМ-500 ротора. | [9 empty] | 24.2. | 158 | 464.57 | 0.35 | Переводник | Скважина 2
|  |  |  | Крепление |  | ООО "СТУ" | 1.5 |  | 892272012861 | 2025-02-27 | [11 empty] | 17:30 | 0.75 | 0:30 | Развальцовка ОЛКС в инт. 3803 - 3803,5м (зафиксированы подклинки развальцевателя с ростом момента до 32кН*м, до полной остановки вращения ротора). | План 06:00 | 1,28 | 45-65 | ≤ 5 | ≤ 28 | ≥3 | 10-11 | 112 | 3751.31 | 0. | 0 | 611.17 | 0 | Клапан обратный | дебет 6м3/ч
| ЭБ |  |  | Долото | 1 | ООО "НПП "Бурение" |  |  | Супервайзер 2 | [12 empty] | 18:00 | 1899-12-31 | 6:00 | Подъём КНБК в инт.3806 - 2030м. При выходе из ОЛКС были затяжки на гл. 3798м,3788м до 8тн. | [13 empty] | Переводник
|  |  |  | ГТИ | 2 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Ягудин | [16 empty] | Факт 06:00 | 1.02 | [5 empty] | 155 | 3751.31 | 0,3. | 110 | 607.64 | 0.08 | УБТ 165 | Амбар 1
| 4403 |  |  | Супервайзинг | 2 | ООО "Никойл" |  |  | Фаиль | [29 empty] | ТБТ 127 | 2000
|  |  |  | ГИС |  | ООО "Гирс" |  |  | Фергатович | [8 empty] | 0 |  |  | 3830 |  |  |  |  | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | ЯС буровой гидромеханический | в амбаре
|  |  |  | МЕТЕО |  |  |  |  | 892272012861 | 2025-04-06 | [15 empty] | ГТН (+) | [12 empty] | ТБТ 127 | 1020
|  |  |  | Осложнение | [21 empty] | График глубина-день (+) | [12 empty] | СБТ 127 | Амбар 2
|  |  |  | Кол-во персонала | 30 | Итого НПВ по скважине | 234 | [18 empty] | Программа ННБ (+)
|  |  |  | СВП |  | нет | [19 empty] | Программа промывки (+)
|  |  |  | Котельная |  | есть |  |  | Мастер буровой | 2025-04-18 |  |  |  | Инт "КЛИН" | [7 empty] | Состояние на 06:00 |  |  |  | Долотная программа (+ )
[9 empty] | Гафаров |  |  |  |  | Инт "ОКНО" | [7 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Подъем КНБК в инт. 2030-20м. Разборка КНБК. | [14 empty] | Амбар 3
|  |  |  | Бульдозер | 1 | г/н 10-43 АМ63 |  |  | Александр |  |  |  |  | АФК | [7 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | ПФБ: Дата теста 30.07.2024г. | [13 empty] | м3
|  |  |  | КМУ | 1 | г/н В528НР 763 |  |  | Александрович |  |  |  |  | ОКК | ОКК-2/35-168х245х324 ОТТМ К2 ХЛ | [6 empty] | Спуск КНБК (ЗГР). Развальцовка в инт. 3756 - 3801м. Подъём и разборка КНБК. Сборка КНБК с РШ-2. Спуск КНБК до гл 140 |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО 22.04.2023
|  |  |  | АК25 | 1 | г/н Х071СА 763 |  |  | 8 937 994 35 23 |  |  |  |  | "0" патрубок | [11 empty] | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 2.856
Саврушинское |  | Раздельный сервис | TR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2025-02-11 | 60 | 51 | 0 | Направление | 426 | 30 | 35 | 110 | 48 | 0 | 2030 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1,25 +/- 0,03 | 45-75 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≥ 5 | 9-12,5 | 64 | [5 empty] | Долото PDC 155,6 мм GTD64DRO (0,22м) | Скважина 1
|  |  |  | БП | 21 | ООО "КАТойл Дриллинг" | 9.75 |  | Семенов |  |  |  |  | Кондуктор | 324 | 200 | 180 |  |  |  |  | 0:00 | 0:30 | 0:30 | НПВ. Внеплановое СПО. Сборка КНБК в инт. 18-37м. | [13 empty] | ДЗР-120. 7/8.50КV (6,59м) | дебет 5 м3/ч
|  |  |  | ННБ | 4 | ООО "Траектория сервис" | 18 | 10.5 | Сергей |  |  |  |  | Тех.колонна | 245 | 530 | 504 |  |  |  |  | 0:30 | 2:00 | 1:30 | НПВ. Внеплановое СПО. Спуск КНБК в инт. 37-506м. | Факт 23:00 | 1,12 | 49 | 3,8 | 14 | 5 | 11,5 | 38 | 1992,59 | 92,5 | 50,66 | 1568,33 | 613,33 | КО-120.100 (0,87м) | 5550
| 361 |  |  | БР | 2 | ООО "СПС" |  |  | Михайлович |  |  |  |  | Эксплуатационная | 178 | 1782 | 1877 |  |  |  |  | 2:00 | 2:15 | 0:15 | НПВ. Внеплановое СПО. Промывка режим: Q=6л/с; Р=15атм. | [13 empty] | НУБТ-120 (5,39м) | Скважина 2
|  |  |  | Цементаж |  | ООО "СТУ" | 18 |  | 8 927 651 76 31 | 2025-02-19 |  |  |  | Хвостовик | 114 | 2103 | [5 empty] | 2:15 | 0.15625 | 1:30 | НПВ. Внеплановое СПО. Спуск КНБК в инт. 506-1030м. | План 06:00 | 1,25 +/- 0,03 | 45-75 | ≤ 5 | ≤ 42 | ≥ 5 | 9-12,5 | 64 | [5 empty] | НУБТ-120 (3,8м)
| ЭБ |  |  | Долото | 1 | ООО «БурСервис» |  |  | Супервайзер 2 | [12 empty] | 3:45 | 0.16667 | 0:15 | НПВ. Внеплановое СПО. Промывка режим: Q=6л/с; Р=15атм. | [13 empty] | ПЗ-102/102-130-68-1250 (1,10м)
|  |  |  | ГТИ | 3 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Васильченко | [12 empty] | 4:00 | 5:30 | 1:30 | НПВ. Внеплановое СПО. Спуск КНБК в инт. 1030-1513м. | Факт 06:00 | 1,12 | 49 | 3,6 | 14 | 5 | 11,5 | 39 | 2039,01 | 92,5 | 47,76 | 1566,59 | 659,46 | НУБТ-120 (9,49м) | Амбар 1
| 2103 |  |  | Перекрыватель |  | ООО "Перекрыватель" |  |  | Николай | [12 empty] | 5:30 | 6:00 | 0:30 | НПВ. Внеплановое СПО. Промывка режим: Q=6л/с; Р=15атм. | [13 empty] | SUB-120 (0,6м) | 1000
|  |  |  | ГИС |  | ООО "ГИРС-Сервис" |  |  | Иванович | [8 empty] | 110 |  |  | 2078 | 6:00 | 7:15 | 1:15 | НПВ. Внеплановое СПО. Спуск КНБК в инт. 1513-1920м. | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | НУБТ-120 (9,18м) | в амбаре
|  |  |  | Долото |  | ООО "НьюТек Сервисез" |  |  | 8 927 651 76 31 | 2025-04-21 | [11 empty] | 7:15 | 10:30 | 3:15 | НПВ. Внеплановое СПО. Перезапись ГК в инт.1880-1920: Q=14л/с; Р=105атм. | ГТН (+) | [12 empty] | СБТ 89х9.35мм "S-135" (27св.) (500,9м) | 560
|  |  |  | Осложнение |  |  | 9.5 | [14 empty] | 10:30 | 0.63542 | 4:45 | Бурение в инт. 1920-2030м. Режим: G=3-6т; Q=19л/с; Р=165-197атм; N=40об/мин; М=6-7кН*м. Vмех.=23,15м/ч. Vплан=8м/ч. | График глубина-день (+) | [12 empty] | ТБТ-89мм (168,67м)
|  |  |  | Кол-во персонала | 31 | Итого НПВ по скважине | 44.75 | [14 empty] | 15:15 | 0.9375 | 7:15 | Промывка, проработка. | Программа ННБ (+) | [12 empty] | Яс SJ-120 (5,43м)
|  |  |  | СВП |  | TESCO-250EMJ400 | [15 empty] | 22:30 | 23:00 | 0:30 | Наращивание 6 раз. | Программа промывки (+) | [12 empty] | ТБТ-89мм (317,48м)
|  |  |  | Котельная |  | да |  |  | Мастер буровой | 2025-04-20 |  |  |  | Инт "КЛИН" | [7 empty] | 23:00 | 1899-12-31 | 1:00 | Замер 13раз. | Долотная программа (+) | [12 empty] | СБТ 89х9.35мм "S-135" (ост)
|  |  |  | Бульдозер | 1 | г/н 6476АМ 63 |  |  | Гатауллин Р.И. |  |  |  |  | Инт "ОКНО" | [7 empty] | Состояние на 06:00
|  |  |  | КМУ | 1 | г/н Е319АТ 156 | [7 empty] | АФК | [7 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Бурение под хвостовик 114 мм, в инт. 2030 – 2078 м. G = 5-6 т., Q =19 л/с., Р=155-190 атм., N- 40 об/мин., М- 5-6 кН/м; МСП=20,6 м/ч. /8 м/ч. Циркуляция 100%. | ПФБ: Дата теста 23.02.2025
|  |  |  | Автокран 25тн | 1 | г/н Х320ТС 56 | [7 empty] | ОКК | [7 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО 17.02.2025
[9 empty] | 89227666311 |  |  |  |  | "0" патрубок | [7 empty] | Бурение под хвостовик 114мм, в инт. 2030-2180м. Промывка на забое. Шаблонировка в инт. 2180-1877-2180м. |  |  |  | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 2.837
Родниковское |  | Генеральный подряд | TR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2025-02-15 | 80 | 46 | 34 | Направление | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3469 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1.17 | 40-70 | ≤5 | ≤35 | ≥3 | 9,5-11,5 | 97 | 2393.77 | 13.694 | 72.203 | 2356.77 | 379.07 | Долото PDC | Скважина 1
|  |  |  | БП | 20 | ООО "КАТойл-Дриллинг" | 24 |  | Ливаутдинов |  |  |  |  | Кондуктор | 324 | 160 | 156 |  |  |  |  | 0:00 | 17:40 | 17:40 | Спуск с проработкой в интервале 3047- 3289м Q= 16-17л/сек; P=240-260атм; N=40об/мин; M=5-7кН (Посадка до 4-8т на гл. 3049; 3051; 3057; 3065; 3067; 3076; 3080; 3097; 3107; 3126; 3163; 3181; 3201; 3216; 3237; 3254; 3274м) | [13 empty] | ВЗД | дебет 5 м3/ч
|  |  |  | ННБ | 4 | ООО "Траектория-Сервис" |  |  | Динар |  |  |  |  | Тех.колонна | 245 | 1127 | 1125 |  |  |  |  | 17:40 | 17:55 | 0:15 | Спуск инструмента в интервале 3289- 3326м | Факт 24:00 | 1.21 | 64 | 3.8 | 14 | 5 | 11 | 92 | 2393.77 | 15.8 | 63.81 | 2354.66 | 392.56 | КОБ | 0/480
| 504 |  |  | БР | 2 | ООО "Ригрент" |  |  | Ахсанович |  |  |  |  | Потайная.колонна | 194 | 2237 | 2233 |  |  |  |  | 17:55 | 20:10 | 2:15 | Спуск с проработкой в интервале 3326- 3363м Q= 16-17л/сек; P=240-260атм; N=40об/мин; M=6.5-7.5кН (Посадка до 8т на глубине 3327; 3360м) | [13 empty] | Переводник | Скважина 2
|  |  |  | Цементаж | 0 | СТУ |  |  | 89225360451 | 2025-02-25 |  |  |  | Пилотный ствол | 165.1 | 3469 | [5 empty] | 20:10 | 20:20 | 0:10 | Спуск инструмента в интервале 3363- 3400м | План 06:00 | 1.17 | 40-70 | ≤5 | ≤35 | ≥3 | 9,5-11,5 | 97 | 2420.34 | 18.423 | 74.809 | 2382.29 | 385.03 | Бурильные трубы 89х9,35«S-135» (22св)
| Эксплуатация |  |  | Долото | 1 | ООО "Буринтех" |  |  | Супервайзер 2 |  |  |  |  | Эксплуатационная колонна | 140 | 3398 | [5 empty] | 20:20 | 1899-12-31 | 3:40 | Спуск с проработкой в интервале 3400- 3438м Q= 16-17л/сек; P=240-265атм; N=20-40об/мин; M=5.5-9кН (Посадка до 5т на глубине 3415; 3427; 3430м) скачки момента до 9кН с остановкой ВЗД и скачками давления до 308атм | [13 empty] | ТБТ 89 (9св) | 0/480
|  |  |  | ГТИ | 3 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Загретдинов |  |  |  |  | Хвостовик | 102 | 3863 | [9 empty] | Факт 06:00 | 1.21 | 64 | 3.8 | 14 | 5 | 11 | 92 | 2420.34 | 16.2 | 79.61 | 2380.21 | 398.52 | Переводник | Амбар 1
| 3863 |  |  | Супервайзинг | 2 | ООО "Никойл" |  |  | Радмир |  |  |  |  | Отбор Керна | 156.8 | 3419-3428 | [22 empty] | ЯС гидромеханический двустороннего действия | 3000 м3
|  |  |  | ГИС |  |  |  |  | Радикович | [8 empty] | 0 |  |  | 3469 |  |  |  |  | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | Переводник | в амбаре
|  |  |  | МЕТЕО |  |  |  |  | 89225360451 | 2025-05-16 | [15 empty] | ГТН (+) | [12 empty] | ТБТ 89 (14св) | 0м3
|  |  |  | Осложнение | [21 empty] | График глубина-день (+) | [12 empty] | Бурильные трубы 89х9,35«S-135» | Амбар 2
|  |  |  | Кол-во персонала | 28 | Итого НПВ по скважине | 24 | [18 empty] | Программа ННБ (+) | [13 empty] | 1480 м3
|  |  |  | СВП |  | Tesco | [19 empty] | Программа промывки (+) | [13 empty] | в амбаре
|  |  |  | Котельная |  | нет |  |  | Мастер буровой | 2025-05-16 |  |  |  | Инт "КЛИН" | [7 empty] | Состояние на 06:00 |  |  |  | Долотная программа (+ ) | [13 empty] | 0 м3
|  |  |  | Автокран 25т |  |  |  |  | Кузаев |  |  |  |  | Инт "ОКНО" | [7 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Спуск КНБК до гл. 3469м. Промывка. Прокачка тандемной пачки. Закачка ВУС.
|  |  |  | Бульдозер | 1 | 6476АМ63 |  |  | Игорь |  |  |  |  | АФК | [7 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | ПФБ: Дата теста
|  |  |  | КМУ | 1 | Х751НХ56 | [7 empty] | ОКК | [7 empty] | 'Спуск КНБК до гл. 3469м. Промывка. Прокачка тандемной пачки. Закачка ВУС. Подъем и разборка КНБК. ГИС |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО
[9 empty] | 89871153480 |  |  |  |  | "0" патрубок | [11 empty] | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 5.552
Апрельская |  | Раздельный сервис | TR-900 | Заказчик |  | ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" |  |  | Супервайзер 1 | 2024-10-21 | 41 | 12 | 0 | Направление | 426 | 30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 766 | Состояние на 24:00 |  |  |  | План 23:00 | 1,28 | 40-65 | ≤ 10 | 0 | 0 | 9-11 | 90 | 735.22 | 15.4 | 341.52 | 730.59 | 51,62 | Долото 295,3 | Скважина 1
|  |  |  | БП | 22 | ООО "ГеоЛад-Актив" | 110.25 | 24 | Капустин |  |  |  |  | Кондуктор | 324 | 160 | 157 |  |  |  |  | 0:00 | 12:00 | 12:00 | Ожидание ЗИП. Выход из строя бурового насоса №2 F-1000 (ШПМ). | [13 empty] | ВЗД | 5м3/ч
|  |  |  | ННБ |  | ООО "Траектория-Сервис" |  |  | Вячеслав |  |  |  |  | Тех. колонна | 245 | 943 | [5 empty] | 12:00 | 1899-12-31 | 12:00 | Ожидание ЗИП. Выход из строя бурового насоса №2 F-1000 (ШПМ). | Факт 24:00 | 1.33 | 45 | 8 | 28 | 1,5 | 10,5 | 59 | 735.22 | 16.62 | 340.69 | 730.45 | 52,13 | Клапан обратный | 1305
| 29 |  |  | БР | 1 | ООО "СПС" |  |  | Евгеньевич |  |  |  |  | Экспл. Колонна | 178 | 2198 | [22 empty] | Переводник
|  |  |  | Цементаж |  | ООО "Бурсервис" |  |  | 8 922 530 38 51 | 2025-03-31 | [15 empty] | План 06:00 | 1,28 | 40-65 | ≤ 10 | 0 | 0 | 90 | 90 | 735.22 | 15.4 | 341.52 | 730.59 | 51,62 | НУБТ
| ННС |  |  | Долото | 1 | ООО "Бурсервис" |  |  | Супервайзер 2 | [29 empty] | НУБТ
|  |  |  | ГТИ | 2 | ООО «НефтегазСервис-Саратов» |  |  | Ильенко | [16 empty] | Факт 06:00 | 1.33 | 45 | 8 | 28 | 1,5 | 10,5 | 95 | 735.22 | 16.62 | 340.69 | 730.45 | 52,13 | SUB-203 | Амбар 1
| 2198 |  |  | Супервайзинг | 2 | ООО "Никойл" |  |  | Константин | [29 empty] | Переводник | 2000
|  |  |  | ГИС |  | ООО "ТНГ" |  |  | Вячеславович | [8 empty] | 177 |  |  | 766 |  |  |  |  | Наличие документации по скважине. | [12 empty] | УБТ-203 (3шт) | в амбаре
|  |  |  | МЕТЕО |  |  |  |  | 8 922 530 38 51 | 2025-05-11 | [15 empty] | ГТН (+) | [12 empty] | ЯС | 970
|  |  |  | Осложнение | [21 empty] | График глубина-день (+) | [12 empty] | Переводник
|  |  |  | Кол-во персонала | 28 | Итого НПВ по скважине | 110.25 | [18 empty] | Программа ННБ (+) | [12 empty] | Переводник
|  |  |  | СВП |  | TDS-10SH | [19 empty] | Программа промывки (+) | [12 empty] | УБТ-165 (7шт)
|  |  |  | Котельная |  | нет |  |  | Мастер буровой | 2025-05-08 |  |  |  | Инт "КЛИН" | + | АФК1-80/65х21К1М4.01.000 №3057 | [5 empty] | Состояние на 06:00 |  |  |  | Долотная программа (+ ) | [12 empty] | СБТ-127 (Ост.)
|  |  |  | Автокран 25т | 1 | г/н А909ХЕ763 |  |  | Емельянов |  |  |  |  | Инт "ОКНО" | + | ОКК2-21-178х245х324 ОТТМ К2ХЛ №112 | [5 empty] | 0:00 | 6:00 | 6:00 | Ремонт бурового насоса №2 F-1000 (замена ШПМ).
|  |  |  | Бульдозер | 1 | г/н 9813АХ63 |  |  | Алексей |  |  |  |  | АФК | + | [6 empty] | Планируемые работы на 24:00 |  |  |  | ПФБ:
[9 empty] | Евгеньевич |  |  |  |  | ОКК | + | [6 empty] | Ремонт бурового насоса №2 F-1000 (замена ШПМ). Спуск КНБК в интервале 140-766м. Бурение в интервале 766-943м. Промывка. Шаблонирование. |  |  |  | Стендовая опрессовка ПВО:
[9 empty] | 89178238128 |  |  |  |  | "0" патрубок | + | П-ОТТМ-324х9,5-Д-50 №32 | [9 empty] | ДТ, расход за прошедшие сутки | [8 empty] | 1.064
Note on AN95: Автор:

## ВМР
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 32 Сутки ВМР | 2025-04-12 06:00
2609_2 - 622 | ООО "КАТойл-Дриллинг" | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 100%
| ZJ-40 | Площадка | 12.03.2025/18.03.2025 | 12.03.2025/18.03.2025 | 100 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 100%
| Скв. 2609_2 Зайкинско-Зоринское м-е | Демонтаж | 12.03.2025/12.03.2025 | 18.03.2025/05.04.2025 | 100 | 0 | Опускание мачты | 2025-03-13 | Пункты ПДК | 31 из 60
| Скв. 622 Гаршинское м-е | Монтаж | 21.03.2025/04.04.2025 | 31.03.2025/ | 98 | 1 | Подъём мачты | 2025-04-09 | Пункты ЦПДК
| Сдача устья (план / факт): 01.04.2025/25.03.2025 | За прошедшие сутки выполнено | М/ж навесного оборудования – 100%; М/ж сервисной петли ВСП; М/ж нагнетательной линии – 100%, испытание нагнетательной линии(+); М/ж циркуляционного желоба; М/ж обвязки МЦС-200; Электромонтаж по БУ; Обустройство жил.городка; Работы по дефектной ведомости; Проведение ПДК.
| ЦПДК (план / факт): 12.04.2025/ | Планируемые работы | ЗГР; Набор воды, опрессовка рабочих емкостей; Проведение ЦПДК; Устранение п/п ПДК, ЦПДК.
[5 empty] | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Мастер: | Мобилизация (86 км) | 15.03.2025/25.03.2025 | 13.03.2025/09.04.2025 | 84 | 84 | 0 | 100% | 0% | 0%
| Саблин А.А. | Персонал: | Буровики - 18 чел. |  | Водители - 17 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 35 чел.
| +7-932-558-21-13 | Техника: | Бульдозер - 4 | Автокран - 4 | П/п - 2 | КМУ - 0 | Самосвал - 2 | Трал - 5 | Тягач - 0
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 5 Сутки ВМР | 2025-04-12 06:00
651 - 705 | ООО "КАТойл-Дриллинг" | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 100%
| TR-900 | Площадка | 01.04.2025/01.04.2025 | 07.04.2025/07.04.2025 | 100 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 100%
| Скв. 651 Родниковское м-е | Демонтаж | 07.04.2025/07.04.2025 | 15.04.2025/ | 0 | 0 | Опускание мачты |  | Пункты ПДК
| Скв. 705 Родниковское м-е | Монтаж | 11.04.2025/11.04.2025 | 25.04.2025/ | 0 | 0 | Подъём мачты |  | Пункты ЦПДК
| Сдача устья (план / факт): 20.04.2025/ | За прошедшие сутки выполнено | Работы по деффектной ведомости 40%. Подготовка жил городка к перещению. Ревизия Вибросит, шиберных задвижек. Зачиска территории.
| ЦПДК (план / факт): 30.04.2025/ | Планируемые работы | Работы по деффектной ведомости 50%. Подготовка жил городка к перещению. Ревизия Вибросит, шиберных задвижек. Зачиска территории.
[5 empty] | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Мастер: | Мобилизация (8 км) | 08.04.2025/ | 20.04.2025/ | 86 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Зубаиров Р.М. | Персонал: | Буровики - 18 чел. |  | Водители - 3 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 21 чел.
| +7 987 870 06 72 | Техника: | Бульдозер - 1 | Автокран - 1 | П/п - 0 | КМУ - 1 | Самосвал - 0 | Трал - 0 | Тягач - 0
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 2 Сутки ВМР | 2025-04-11 06:00
506 - 502 | ООО "БК Самара" | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 0%
| ZJ-30 | Площадка | 07.03.2025 / 11.04.2025 | 15.04.2025 / | 0 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 0%
| Скв. 506 Каменское м-е | Демонтаж | 10.04.2025 / 10.04.2025 | 17.04.2025 / | 12 | 25 | Опускание мачты |  | Пункты ПДК
| Скв. 502 Каменское м-е | Монтаж | 13.04.2025 / | / | 0 | 0 | Подъём мачты |  | Пункты ЦПДК
| Сдача устья (план / факт): 15.04.2025 / | За прошедшие сутки выполнено | Д/ж навесного оборудования (УМК, Гидроключ, Индикаторы веса). Д/ж шурфа и ВБТ. д/ж стелажей. Д/ж наклонного козырька и приемных мостков. Д/ж маршевых лестниц. Подготовка балкона верхового к опусканию мачты. Консервация БН. Чистка емкостного парка. Д/ж ветровых панелей роторной площадки и перильных ограждений 40%. Д\ж прекачки и нижних перетоков емкостного парка. Д/ж и погрузка на БПО емкости хранения нефти и водяной емкости котельной
| ЦПДК (план / факт): / | Планируемые работы | Д/ж циркуляционного желоба. Демонтаж кардана привода ротора вертикального редуктора. Д/ж укосин подроторного основания. Опускание роторного основания. Д/ж ветровых панелей роторной площадки и перильных ограждений 100%. Д/ж БГ и БД, газосепоратора и выкидных линий. Д/ж манифольда.
[5 empty] | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Мастер: | Мобилизация (0,05 км) | 13.04.2025 / | 20.04.2025 / | 60 | 3 | 0 | 5% | 0% | 0%
| Антонов С.В. | Персонал: | Буровики - 22 чел. |  | Водители - 4 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 26 чел.
| 89270208147 | Техника: | Бульдозер - 2 | Автокран - 2 | П/п - 1 | КМУ - 0 | Фаркоп - 0 | Трал - 1
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 22 Сутки ВМР | 2025-04-12 06:00
633 - | ООО "КАТойл-Дриллинг" | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 100%
| TR-900 | Площадка | 22.03.2025/ | 27.03.2025/ | 0 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 100%
| Скв. 633_Родниковское м-е | Демонтаж | 23.03.2025/23.03.2025 | 27.03.2025/31.03.2025 | 100 | 0 | Опускание мачты | 2025-03-23 | Пункты ПДК
|  | Монтаж |  |  | 0 | 0 | Подъём мачты |  | Пункты ЦПДК
| Сдача устья (план / факт): 28.03.2025 | За прошедшие сутки выполнено | Подготовка оборудования к переезду; Работы по дефектной ведомости; Перемещение БО по КП.
| ЦПДК (план / факт): | Планируемые работы | Подготовка оборудования к переезду; Работы по дефектной ведомости; Перемещение БО по КП.
[5 empty] | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Мастер: | Мобилизация (30 км) | 25.03.2025/ | 30.03.2025/ | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
| Шестернин Д.А. | Персонал: | Буровики - 10 чел. |  | Водители - 3 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 13 чел.
| +7 932 440 80 34 | Техника: | Бульдозер - 2 | Автокран - 1 | П/п - 0 | КМУ - 0 | Площадка - 0 | Трал - 0 | Тягач - 0
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 28 Сутки ВМР | 2025-04-12 06:00
5---8 | ООО «НПП- Бурение» | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 0%
| ZJ-30 | Площадка | 04.04.2025/04.04.2025 | 10.04.2025/ | 100 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 0%
| № 5 Северо-Красноярское м-е. | Демонтаж | 16.03.2025/16.03.2025 | 23.03.2025/ | 43 | 0 | Опускание мачты | 17.03.2025г. | Пункты ПДК
| №8 Белохуторского м-я | Монтаж | / | / | 0 | 0 | Подъём мачты |  | Пункты ЦПДК
| Сдача устья: 21.03.2025г. + | За прошедшие сутки выполнено | Подготовка оборудования к транспортированию; Работы по дефектной ведомости.
| ЦПДК: | Планируемые работы | Подготовка оборудования к транспортированию; Работы по дефектной ведомости.
| Мастер: |  |  |  | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Мироненко М.В. | Мобилизация (50 км.) | 22.03.2025/ | 31.03.2025/ | 70 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | Персонал: | Буровики - 2 чел. |  | Водители - 1 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 3 чел.
| +7 927 017 55 91 | Техника: | Бульдозер - 1 | Автокран - 0 | П/п - 0 | КМУ - 0 | Фаркоп - 0 | Трал - 0
ВМР и мобилизация БУ | [8 empty] | 74 Сутки ВМР | 2025-04-12 06:00
857 - 859_2 | ООО «Геолад - Актив» | Этап | Начало план/факт | Окончание план/факт | Всего, % | План на сутки, % |  |  | Амбар (водяной) | 0%
| БУК - 225 | Площадка | / | / | 0 | 0 |  |  | Амбар (шламовый) | 0%
| Скв.№857 Росташи-Конновского м-я | Демонтаж | 29.01.2025/29.01.2025 | 10.02.2025/ | 100 | 0 | Опускание мачты | 02.02.2025г. | Пункты ПДК
| Скв. №859_2 Кушниковского м-я | Монтаж | / | / | 0 | 0 | Подъём мачты |  | Пункты ЦПДК
| Сдача устья: 04.02.2025г. + | За прошедшие сутки выполнено | Подготовка БО к перевозке. Консервация БО.
| ЦПДК: | Планируемые работы | Подготовка БО к перевозке. Консервация БО.
| Мастер: |  |  |  | Рейсов по плану, шт | выполнено, шт | планируется за сутки, шт | выполнено в % | планируется за сутки в % | Отклонение
| Ягудин Р.А. | Мобилизация (250 км.) | 10.03.2025/ | 25.03.2025/ | 80 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | Персонал: | Буровики - 4 чел. |  | Водители - 0 чел. |  | Вышкомонтажники - 0 чел. |  | Итого: 4 чел.
| +7 987 964 06 01 | Техника: | Бульдозер - 0 | Автокран - 0 | П/п - 0 | КМУ - 0 | Фаркоп - 0 | Трал - 0